## Backlog
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dev/25
GAP | [5 empty] | 1824 | 128 | m | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 176
Horas disponíveis | [5 empty] | 1984 | 128 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 176
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEG - Global Infrastructure
SAP Basis & DB

## Daniel
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/262 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
GAP | [5 empty] | 43.7 | -9.5 | -7 | -20.8 | 11.5 | -4 | 30.5 | 3 | 19 | -4 | -7 | -8 | 2 | 24 | 11 | 3 | 20 | 36 | 44 | 36 | 44 | 36 | 52 | 44 | 52 | 60 | 36 | 4
Horas disponíveis | [5 empty] | 2392 | 184 | 160 | 120 | 120 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 2348.3 | 193.5 | 167 | 140.8 | 108.5 | 164 | 137.5 | 157 | 149 | 164 | 183 | 176 | 174 | 160 | 149 | 125 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124
SEG - Global Infrastructure
SAP Basis & DB
DTI_XX (Tarefa Administrativa, Rotina, Treinamento, ...) |  | Em andamento | 2024-2025 | danielms | 0 | 358 | 85.5 | 20 | 32.5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
DTI_Suporte |  | Concluído | 2024-2025 | danielms | 1200 | 94.5 | 34.5 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITSM |  | Em andamento | 2024-2025 | danielms |  | 545 |  |  | 71.5 | 108.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
DTI_Ausencia |  | Em andamento | 2024-2025 | danielms | 0 | 19.2 | 15 |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Vulnerabilidades |  | Em andamento | 2024-2025 | danielms | 1080 | 860 |  |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Reuniões GCL |  | Em andamento | 2024-2025 | danielms | 50 | 44.5 |  |  | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Renovação de contratos de TI |  | Em andamento | 2024-2025 | danielms | 42.5 | 47 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 8.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avaliação e correção de problemas no ambiente Active Directory |  | Em andamento | 2025 | danielms | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação de job de limpeza do cache do YUM - Frederico de Paula Leite Coutinho |  | Em andamento | 2024 | danielms | 2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoramento de Certificados expirados - William Martins |  | Concluído | 2024 | danielms | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR526151 - Revisar objetos AD perdidos na OU de Servidores |  | Parado | 2024 | danielms | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Melhoria do job de limpeza dos Crashdumps dos servidores B1 - Alessandro Auerhahn |  | Em andamento | 2024 | danielms | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração de Plano de Automações 2025 |  | Concluído | 2024 | danielms | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028630 - Implantar nova ferramenta de ITSM na SGI |  | Concluído | 2024 | danielms | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028838 - Gestão de Vulnerabilidades |  | Concluído | 2024 | danielms | 48 | 102 | 21 | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028753 - Reduzir Backlog de chamados SGI |  | Concluído | 2024 | danielms | 15 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028752 - PDT-1​ - Maiores Geradores de Chamados |  | Concluído | 2024 | danielms | 15 | 32.7 | 19 | 10 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029112 - Update de Sistemas Operacionais Servidor |  | Concluído | 2024 | danielms | 60 | 23.5 | 11.5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização dos F5 |  | Backlog | 2025 | danielms | 30 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização Infraestrutura Citrix |  | Backlog | 2025 | danielms | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Check health do ambiente vmware |  | Backlog | 2025 | danielms | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029898 - Update de Sistemas Operacionais Servidor |  | Backlog | 2025 | danielms | 52 | 19 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029897 - Update de sistemas VMWARE ESXI |  | Backlog | 2025 | danielms | 10 | 5 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propor e executar plano de capacitação SGI - Servers |  | Backlog | 2025 | danielms | 32 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refresh EQ0 |  | Backlog | 2025 | danielms | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refresh Mock4 |  | Backlog | 2025 | danielms | 4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refresh Mock5 |  | Backlog | 2025 | danielms | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refresh Mock6 |  | Backlog | 2025 | danielms | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program |  | Em andamento | 2025 | danielms | 12 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029985 - PMC-1.2 - Maiores geradores de chamados |  | Em andamento | 2025 | danielms | 106 | 93.5 |  |  |  | 0 | 4 | 5.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029905 - Gestão de Vulnerabilidade |  | Em andamento | 2025 | danielms | 165 | 154 |  |  |  | 0 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029903 - Plano de Automatizações da SGI |  | Em andamento | 2025 | danielms | 139 | 131.4 |  |  |  | 0 | 10 | 2.4 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAIZEN 2025 |  | Em andamento | 2025 | danielms | 28 | 28 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029894 - Implantação do novo SOC |  | Em andamento | 2025 | danielms | 2 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029939 - CORP - ATUALIZAR SOLIDWORKS PARA A VERSÃO 2024 | Alocção SVE | Não iniciado | 2025 | danielms | 16 | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030024 - Controle do Backlog de chamados SGI |  | Em andamento | 2025 | danielms | 34 | 34 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adequação de segurança do ambiente Heresite, Vulnerabilidades |  | Em andamento | 2025 | danielms | 6 | 6 | [8 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028511 - Planejamento Estrategico SGI - Fase 2 |  | Em andamento | 2024-2025 | danielms | 35 | 35 | [9 empty] | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029880 - Agilidade processos WEGNET e Carve-out |  | Em andamento | 2025 | danielms | 66 | 66 | [9 empty] | 2 | 16 | 16 | 16 | 16
Note on H7: 32,5 rotinas

## Deivid
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/262 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
GAP | [5 empty] | 225.4 | -6 | -3 | -14 | 3.5 | 72 | 0 | -4 | 17.9 | -5 | 16 | 18 | 35 | 51 | 37 | 7 | 54 | 70 | 78 | 70 | 78 | 70 | 86 | 78 | 86 | 94 | 70 | 38
Horas disponíveis | [5 empty] | 2400 | 184 | 160 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 2174.6 | 190 | 163 | 134 | 124.5 | 88 | 168 | 164 | 150.1 | 165 | 160 | 150 | 141 | 133 | 123 | 121 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
SEG - Global Infrastructure
Servers
DTI_XX (Tarefa Administrativa, Rotina, Treinamento, ...) |  | Em andamento | 2024-2025 | dcanalli | 396 | 383.1 | 27 | 25 | 35 | 54 | 5 | 5 | 25 | 32.1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
DTI_Suporte | Apoio L2 | Concluído | 2024-2025 | dcanalli | 361 | 46 | 25 | 21
ITSM |  | Em andamento | 2024-2025 | dcanalli |  | 278.6 |  |  | 21.5 | 47.5 | 0 | 0 | 25 | 14.6 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
DTI_Ausencia |  | Em andamento | 2024-2025 | dcanalli |  | 56 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Vulnerabilidades |  | Em andamento | 2024-2025 | dcanalli | 15 | 338.7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 3.7 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Apoio para equipe L2 |  | Concluído | 2024-2025 | dcanalli |  | 25.5 |  |  | 19.5 | 6
Elaboração de Plano de Automações 2025 |  | Concluído | 2024 | dcanalli | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028630 - Implantar nova ferramenta de ITSM na SGI |  | Concluído | 2024 | dcanalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029032 - Atualização do SAP Content Server 750 |  | Cancelada | 2024 | dcanalli |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apoio equipe L2 |  | Em andamento | 2025 | dcanalli |  | 27.5 | [7 empty] | 27.5
Avaliar filas de chamados |  | Em andamento | 2025 | dcanalli |  | 1.5 | [7 empty] | 1.5
Avaliar e aprovar requisições de acessos |  | Em andamento | 2025 | dcanalli |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
1000029113 - Update de sistemas VMWARE ESXI |  | Em andamento | 2024 | dcanalli | 100 | 68 | 40 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029112 - Update de Sistemas Operacionais Servidor |  | Concluído | 2024 | dcanalli | 230 | 148 | 70 | 64 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028500-Infraestrutura Migrar Senior do NAS | Verificar com o analista | Em andamento | 2024 | dcanalli | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029631 - Atualização do SAP Content Server 750 - Recursos SGI |  | Em andamento | 2025 | dcanalli | 72 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 12 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização dos F5 |  | Backlog | 2025 | dcanalli | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização Infraestrutura Citrix |  | Backlog | 2025 | dcanalli | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Check health do ambiente vmware |  | Backlog | 2025 | dcanalli | 50 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desembarque do BRJGS100 |  | Backlog | 2025 | dcanalli | 16 | 8 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propor e executar plano de capacitação SGI - Servers |  | Backlog | 2025 | dcanalli | 32 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refresh EQ0 |  | Backlog | 2025 | dcanalli | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refresh Mock4 |  | Backlog | 2025 | dcanalli | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refresh Mock5 |  | Backlog | 2025 | dcanalli | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refresh Mock6 |  | Backlog | 2025 | dcanalli | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028361 - Plataforma Monitoramento Observabilidade |  | Em andamento | 2024-2025 | dcanalli | 160 | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029810 - Implementar Infraestrutura IBM Power |  | Em andamento | 2025 | dcanalli | 32 | 40.5 |  |  | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029898 - Update de Sistemas Operacionais Servidor |  | Em andamento | 2025 | dcanalli | 1 | 126.7 |  |  |  | 1 | 10 | 7 | 7 | 52.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029897 - Update de sistemas VMWARE ESXI |  | Em andamento | 2025 | dcanalli | 48 | 46 |  |  |  |  | 20 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029903 - Plano de Automatizações da SGI |  | Em andamento | 2025 | dcanalli | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovação de Licenças VMware Filiais |  | Em andamento | 2025 | dcanalli | 28 | 28 |  |  |  | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG México - Visita Tecnica |  | Em andamento | 2025 | dcanalli | 0 | 103 |  |  |  | 0 | 0 | 85 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030024 - Controle do Backlog de chamados SGI |  | Em andamento | 2025 | dcanalli | 34 | 30 | [6 empty] | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029939 - CORP - ATUALIZAR SOLIDWORKS PARA A VERSÃO 2024 |  | Não iniciado | 2025 | dcanalli | 25 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028511 - Planejamento Estrategico SGI - Fase 2 |  | Em andamento | 2024-2025 | dcanalli | 17 | 17 | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029880 - Agilidade processos WEGNET e Carve-out |  | Em andamento | 2024-2025 | dcanalli | 66 | 66 | [9 empty] | 2 | 16 | 16 | 16 | 16

## Detalhamento Equipe
| mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/262 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
Daniel
GAP | 30.5 | 3 | 19 | -4 | -7 | -8 | 2 | 24 | 11 | 3 | 20 | 36 | 44 | 36 | 44 | 36 | 52 | 44 | 52 | 60 | 36 | 4
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Esforço | 137.5 | 157 | 149 | 164 | 183 | 176 | 174 | 160 | 149 | 125 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124
Deivid
GAP | 0 | -4 | 17.9 | -5 | 16 | 18 | 35 | 51 | 37 | 7 | 54 | 70 | 78 | 70 | 78 | 70 | 86 | 78 | 86 | 94 | 70 | 38
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Esforço | 168 | 164 | 150.1 | 165 | 160 | 150 | 141 | 133 | 123 | 121 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Total
GAP | 30.5 | -1 | 36.9 | -9 | 9 | 10 | 37 | 75 | 48 | 10 | 74 | 106 | 122 | 106 | 122 | 106 | 138 | 122 | 138 | 154 | 106 | 42
Horas Disp | 336 | 320 | 336 | 320 | 352 | 336 | 352 | 368 | 320 | 256 | 288 | 320 | 336 | 320 | 336 | 320 | 352 | 336 | 352 | 368 | 320 | 256
Esforço | 305.5 | 321 | 299.1 | 329 | 343 | 326 | 315 | 293 | 272 | 246 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214

## DisponibxApontamentos
| mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/262 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
Daniel
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Apontamento horas | 220.5 | 191.5 | 208.28 | 156.65
Deivid
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Apontamento horas | 139.2 | 182.35 | 150.1 | 181.3
Meses | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 2025-06-03
Horas Disp | 336 | 320 | 336 | 320 | 352 | 336 | 352 | 368 | 320 | 256 | 288 | 320 | 336 | 320 | 336 | 320 | 352 | 336 | 352 | 368 | 320 | 256
Apontamento horas | 359.7 | 373.85 | 358.38 | 337.95
Esforço Individual Mês
|  |  | Daniel | Deivid
|  |  | 208.28 | 150.1