## Backlog
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
GAP | [5 empty] | 1984 | 128 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 176
Horas disponíveis | [5 empty] | 1984 | 128 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 176
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEG - Global Infrastructure
Netoworks
Atualização Longhorn Servidores Rancher |  | Backlog | 2025 | rkroeger | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração de dados Pyotm MongoDB do Rancher para Infraestrutura TI |  | Backlog | 2025 | rkroeger

## João Vitor
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/262 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
GAP | [5 empty] | -2.8 | -0.4 | 7.9 | 0 | -0.3 | 0 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 0 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Horas disponíveis | [5 empty] | 1952 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 1954.8 | 144.4 | 152.1 | 168 | 160.3 | 168 | 166 | 176 | 166 | 176 | 184 | 166 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEG - Global Infrastructure | [5 empty] | 0
SAP Basis & DB | [5 empty] | 0
DTI_XX (Tarefa Administrativa, Rotina, Treinamento, ...) |  | Em andamento | 2025 | joaowinter | 406 | 265.9 | 15.7 | 17.8 | 22.8 | 26.3 | 43.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausência |  | Em andamento | 2025 | joaowinter |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Férias | [5 empty] | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCOE |  | Em andamento | 2025 | joaowinter |  | 524.2 | 47.7 | 109.8 | 142.7 | 90 | 32 | 0 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029683 - Implementar Arquitetura SDWAN |  | Em andamento | 2025 | joaowinter |  | 193.5 | 1 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029903 - Plano de Automatizações da SGI |  | Em andamento | 2025 | joaowinter |  | 891.2 |  | 0 | 2.5 | 44 | 92.7 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ricardo K
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/262 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
GAP | [6 empty] | -21 | -47 | -26 | -8.5 | 22 | 56 | -5 | -32.4 | -17 | -7 | -16 | 14 | -4 | 2 | 12 | 42 | 49 | 48 | 32 | 40 | 32 | 48 | 55 | 88 | 96 | 72 | 40
Horas disponíveis | [6 empty] | 184 | 160 | 120 | 120 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Total de esforço (hrs) | [6 empty] | 205 | 207 | 146 | 128.5 | 138 | 112 | 165 | 200.4 | 177 | 183 | 184 | 162 | 188 | 158 | 116 | 102 | 111 | 120 | 128 | 128 | 128 | 128 | 113 | 88 | 88 | 88 | 88
SEG - Global Infrastructure
SAP Basis & DB
DTI_XX (Tarefa Administrativa, Rotina, Treinamento, ...) |  | Em andamento | 2024-2025 | rkroeger |  | 291.5 | 28 | 27 | 27 | 18.5 | 27 | 27 | 0 | 28 | 17 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
DTI_Consultoria |  | Em andamento | 2024-2025 | rkroeger |  | 159.5 | 10 | 16 | 16 | 30.5 | 16 | 16 | 0 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Rateio de Custos AWS | Repassado pelo Scheuer | Concluído | 2024-2025 | rkroeger | 120 | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausência |  | Em andamento | 2024-2025 | rkroeger |  | 51.3 |  |  |  | 25.3 |  |  | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Férias |  | Em andamento | 2024-2025 | rkroeger |  | 72 | [7 empty] | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciclo de revisão SRE | Plataform OPS & CCoE | Em andamento | 2024-2025 | rkroeger |  | 294 | [6 empty] | 63 | 31 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Demandas CCOE | Plataform OPS & CCoE | Em andamento | 2024-2025 | rkroeger |  | 220.9 | [6 empty] | 24.5 | 31.4 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
FinOPS | Plataform OPS & CCoE | Em andamento | 2024-2025 | rkroeger |  | 177 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Apresentação de Custos Tales/CTI/RDTI de Cloud |  | Concluído | 2024-2025 | rkroeger | 32 | 32 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estruturação do CCoE / PlataformOPS |  | Concluído | 2024-2025 | rkroeger | 106 | 106 | 45 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028511 - Planejamento Estrategico SGI - Fase 2 |  | Parado | 2024-2025 | rkroeger | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028630 - Implantar nova ferramenta de ITSM na SGI |  | Concluído | 2024 | rkroeger | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028872 - Segurança de rede em multicloud |  | Concluído | 2024 | rkroeger | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028753 - Reduzir Backlog de chamados SGI |  | Concluído | 2024 | rkroeger | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028691 - CORP - PLATAFORMA MES |  | Parado | 2024-2026 | rkroeger | 24 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantar arquitetura AWS para Parques Eólicos | Alocação SEG | Concluído | 2024-2025 | rkroeger | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028666 - Consolidação de Sustentação da Cloud na SGI – FASE 2 |  | Concluído | 2024 | rkroeger | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação de Cluster Rancher na Cloud |  | Concluído | 2024 | rkroeger | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano de Utilização OCI na WEG |  | Concluído | 2024 | rkroeger | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura para nova solução de Global Capture |  | Concluído | 2024 | rkroeger | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização RKE1 para RKE2 |  | Parado | 2024-2025 | rkroeger | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboração de Plano de Automações 2025 |  | Concluído | 2024 | rkroeger | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCOE - Avaliar Resizing Maquinas Kubernetes Orchestra |  | Concluído | 2024-2025 | rkroeger | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCOE - Topologia Parque Eólico AWS - Orçamento Infraestrutura |  | Concluído | 2024 | rkroeger | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCOE - Template IAC - Criação de SQS |  | Concluído | 2024 | rkroeger | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCOE - Template IAC - Criação de Banco dados DynamoDB |  | Concluído | 2024 | rkroeger | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCOE - Template IAC - Criação de Policy IAM |  | Concluído | 2024 | rkroeger | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCOE - Template IAC - Criação de usuário de API |  | Concluído | 2024 | rkroeger | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar Infra para IEMS da WDS |  | Concluído | 2024-2025 | rkroeger | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definir e Criar Arquitetura para Sistemas de Apoio ao Wnology |  | Concluído | 2024-2025 | rkroeger | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estruturar processo de criação de OpenIA Azure |  | Concluído | 2024-2025 | rkroeger | 20 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[AGDAPA-278] Validação ambiente POC AWS - Jira WEG | Alocação AGD | Parado | 2024-2025 | rkroeger | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029683 - Implementar Arquitetura SDWAN |  | Em andamento | 2025 | rkroeger | 236 | 66.5 |  | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definição de Critérios de Definição de Cloud Provider Públicas | 2026 | Backlog | 2025 | rkroeger | 121 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Definição das Principais Arquiteturas de Recurso Cloud Publica | 2026 | Backlog | 2025 | rkroeger | 154 | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização Longhorn Servidores Rancher |  | Concluído | 2025 | rkroeger | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização Rancher | Será tratado nos itens de PlataformOPS | Concluído | 2025 | rkroeger | 14 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização RKE servidores Rancher | Será tratado nos itens de PlataformOPS | Concluído | 2025 | rkroeger | 16 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atulização Kubernets Cluster Rancher | Será tratado nos itens de PlataformOPS | Concluído | 2025 | rkroeger | 14 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização Docker Servidores Rancher Cluster Local | Será tratado nos itens de PlataformOPS | Concluído | 2025 | rkroeger | 14 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proposta Evolução do conhecimento de Cloud na DIN |  | Parado | 2024-2025 | rkroeger | 40 | 74.5 |  | 20 | 20 | 13.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estruturar Papeis e Responsabilidades do FinOPS na DIN |  | Parado | 2024-2025 | rkroeger | 15 | 40.7 |  | 0 | 15 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto de Segurança Multicloud - Pendencias | Alocação SEG | Parado | 2025 | rkroeger | 10 | 7.5 |  |  |  | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criar MongoDB para Ensaios da WEG Energia |  | Concluído | 2025 | rkroeger | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029903 - Plano de Automatizações da SGI |  | Em andamento | 2025 | rkroeger | 40 | 102 | 30 | 30 | 30 | 0 | 32 | 54 | 47.5 | 18.5 | 22 | 20 | 20 | 22 | 40 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029985 - PMC-1.2 - Maiores geradores de chamados |  | Em andamento | 2025 | rkroeger | 76 | 33 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028753 - Reduzir Backlog de chamados SGI |  | Concluído | 2025 | rkroeger | 2 | 34 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCOE |  | Concluído | 2025 | rkroeger | 22 | 22 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029880 - Agilidade processos WEGNET e Carve-out |  | Em andamento | 2025 | rkroeger | 7 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029894 - Implantação do novo SOC |  | Em andamento | 2025 | rkroeger | 1 | 10 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030024 - Controle do Backlog de chamados SGI |  | Em andamento | 2025 | rkroeger | 34 | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Eólico Statkraft - Estruturação TI | Melhoria | Em andamento | 2025 | rkroeger | 24 | 36 | [6 empty] | 6 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030094 - Criação de ambiente de Desenvolvimento do Wnology | Plataform OPS & CCoE | Em andamento | 2025 | rkroeger | 91 | 116.5 | [7 empty] | 40.5 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Certificação ISO 27001 para a Plataforma WEGnology |  | Não iniciado | 2025 | rkroeger |  | 7 | [8 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on H7: Horas de treinamento João Winter

## Detalhamento Equipe
| mar/252 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/262 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
Ricardo K.
GAP | 56 | -5 | -32.4 | -17 | -7 | -16 | 14 | -4 | 2 | 12 | 42 | 49 | 48 | 32 | 40 | 32 | 48 | 55 | 88 | 96 | 72 | 40
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Esforço | 112 | 165 | 200.4 | 177 | 183 | 184 | 162 | 188 | 158 | 116 | 102 | 111 | 120 | 128 | 128 | 128 | 128 | 113 | 88 | 88 | 88 | 88
João Vitor
GAP | 0 | -0.3 | 0 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 0 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Esforço | 168 | 160.3 | 168 | 166 | 176 | 166 | 176 | 184 | 166 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DisponibxApontamentos
| mar/252 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/262 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
Cloud & DevOPS
Ricardo K.
Horas Disp | 50.4 | 48 | 50.4 | 48 | 52.8 | 50.4 | 52.8 | 55.2 | 48 | 38.4 | 43.2 | 48 | 50.4 | 48 | 50.4 | 48 | 52.8 | 50.4 | 52.8 | 55.2 | 48 | 38.4
Apontamento horas | 51.3 | 52.2 | 55.29 | 49.35
João Vitor
Horas Disp | 134.4 | 128 | 134.4 | 128 | 140.8 | 134.4 | 140.8 | 147.2 | 128 | 102.4 | 115.2 | 128 | 134.4 | 128 | 134.4 | 128 | 140.8 | 134.4 | 140.8 | 147.2 | 128 | 102.4
Apontamento horas | 134.4 | 128 | 134.4 | 128
Meses | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 2025-06-03
Horas Disp | 184.8 | 176 | 184.8 | 176 | 193.6 | 184.8 | 193.6 | 202.4 | 176 | 140.8 | 158.4 | 176 | 184.8 | 176 | 184.8 | 176 | 193.6 | 184.8 | 193.6 | 202.4 | 176 | 140.8
Apontamento horas | 185.7 | 180.2 | 189.69 | 177.35
Plataform OPS
Ricardo K.
Horas Disp | 117.6 | 112 | 117.6 | 112 | 123.2 | 117.6 | 123.2 | 128.8 | 112 | 89.6 | 100.8 | 112 | 117.6 | 112 | 117.6 | 112 | 123.2 | 117.6 | 123.2 | 128.8 | 112 | 89.6
Apontamento horas | 119.7 | 121.8 | 129.01 | 115.01
João Vitor
Horas Disp | 33.6 | 32 | 33.6 | 32 | 35.2 | 33.6 | 35.2 | 36.8 | 32 | 25.6 | 28.8 | 32 | 33.6 | 32 | 33.6 | 32 | 35.2 | 33.6 | 35.2 | 36.8 | 32 | 25.6
Apontamento horas | 33.6 | 32 | 33.6 | 32
Meses | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 2025-06-03
Horas Disp | 151.2 | 144 | 151.2 | 144 | 158.4 | 151.2 | 158.4 | 165.6 | 144 | 115.2 | 129.6 | 144 | 151.2 | 144 | 151.2 | 144 | 158.4 | 151.2 | 158.4 | 165.6 | 144 | 115.2
Apontamento horas | 153.3 | 153.8 | 162.61 | 147.01