## Backlog Servers
Epic | semestre | Coluna1 | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
GAP | [7 empty] | 1944 | 108 | 140 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 176
Horas disponíveis | [7 empty] | 1984 | 128 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 176
Total de esforço (hrs) | [7 empty] | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIN - Infrastructure Technology
Datacenter, Cloud & PlataformOPS
Implantação nova fábrica WEG Servia |  |  |  | Backlog | 2026 | davidl | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cluster de Backup |  |  | Aguardando decisão 1000029634 - Renovação Infra Storage Backup Simples | Backlog | 2025 | giovanilg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migrar a infraestrutura SAP ECC WAE | 1 sem (5 meses) | CCoE verificar |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propor Nova Arquitetura de File Server para JGS | 2 sem (12 meses) |  |  | Backlog | 2025-2026 | davidl | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização da proposta de integração da Balteau ao WEGNET | 1 sem (2 meses) |  |  | Backlog | 2025 | davidl | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propor Backup Off-site DR Jaraguá do Sul |  |  |  | Backlog | 2026

## Backlog Plataform OPS
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
GAP | [5 empty] | 1484 | 78 | 110 | 118 | 110 | 118 | 110 | 136 | 128 | 136 | 144 | 120 | 176
Horas disponíveis | [5 empty] | 1984 | 128 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 176
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0
TIN - Infrastructure Technology
Datacenter, Cloud & PlataformOPS
Definição de Critérios para homologação de Cloud Service Provider | inicio fev/25 | Backlog | 2025 | rkroeger | 220 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
Definição de política/estratégia multi-cloud | inicio fev/25 | Backlog | 2025 | rkroeger | 220 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
Plataforma de Gerenciamento de Automação de Infra e Orquestração de Custos | inicio jul/25 | Backlog | 2025 | rkroeger | 60 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Automatizações de Provisionamento de Infraestrutura Adaptação de Infraestrutura criada de maneira manual em cloud pública para infraestrutura via código - 50 hrs Biro Automatizar criação de Infraestrutura no Azure Automação do processo de Atualização do Kubernets Automatizar criação de Infraestrutura no GCP | inicio Jan/25 (12 meses) | Backlog | 2025 | rkroeger | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Automatizar criação de Infraestrutura no Azure |  | Backlog | 2025 | rkroeger | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definir e configurar ISTIO dentro do Suse Rancher - Avaliando SEG assumir |  | Backlog | 2025 | rkroeger | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definir e configurar ISTIO dentro do Suse Rancher - Avaliando SEG assumir |  | Backlog | 2025 | claudioa | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definir e configurar ISTIO dentro do Suse Rancher - Avaliando SEG assumir |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definir e criar processo de validação segurança de imagens no Suse Rancher - Avaliando SEG assumir |  | Backlog | 2025 | rkroeger | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definir e criar processo de validação segurança de imagens no Suse Rancher - Avaliando SEG assumir |  | Backlog | 2025 | claudioa | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definir e criar processo de validação segurança de imagens no Suse Rancher - Avaliando SEG assumir |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolver Política de Atualização Suse Rancher |  | Backlog | 2025 | rkroeger | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolver Política de Atualização Suse Rancher |  | Backlog | 2025 | claudioa | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolver Política de Atualização Suse Rancher |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar estudo e desenvolvimento de mecanismos de automação e coleta, consolidação de dados financeiros, operacionais e de infraestrutura de TI, baseado na metodologia Technology Business Management (TBM). | Proposta IEL - Inicio Fev/25 | Backlog | 2025 | epiccoli | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definir processo de análise de Capacidade para o Rancher | Ago/25 (1 mês) definição, processo continuo | Backlog | 2025 | rkroeger | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definir e intrumentar logs de acessos e erros dentro da AWS | Ago/25 (1 mês) definição, processo continuo | Backlog | 2025 | rkroeger | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exercer o SRE dos principais produtos de software WEG (Maestro, WEGMOB, PYOTM, SFM, WSFM, Plataforma MES, Ensaios, Easy, IPEX, Q4P, ... | Jan/25 (SGI Biro e pupilos) - 1 mês | Backlog | 2025 | rkroeger | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exercer o SRE dos principais produtos de software WEG (Maestro, WEGMOB, PYOTM, SFM, WSFM, Plataforma MES, Ensaios, Easy, IPEX, Q4P, ... | Jan/25 (SGI Biro e pupilos) - 1 mês | Backlog | 2025 | claudioa | 96 | 0
Exercer o SRE dos principais produtos de software WEG (Maestro, WEGMOB, PYOTM, SFM, WSFM, Plataforma MES, Ensaios, Easy, IPEX, Q4P, ... | Jan/25 (SGI Biro e pupilos) - 1 mês | Backlog | 2025 | epiccoli | 96 | 0

## Anderson
Epic | Classificação | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/262 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
GAP | [6 empty] | 330 | -33 | 1 | 36 | 8.25 | 4.45 | 0 | 32 | -19.9 | -24.8 | -22 | -19.2 | -26 | -10.8 | -1 | -22 | 56 | 79 | 124 | 100 | 68 | 124 | 140 | 148 | 140 | 148 | 140 | 156 | 148 | 156 | 164 | 140 | 108
Horas disponíveis | [6 empty] | 3232 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 152 | 120 | 120 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Total de esforço (hrs) | [6 empty] | 2902 | 201 | 159 | 140 | 167.75 | 163.55 | 184 | 120 | 139.9 | 144.8 | 182 | 187.2 | 186 | 178.8 | 161 | 198 | 112 | 97 | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
TIN - Infrastructure Technology
Datacenter, Cloud & PlataformOPS
DTI_XX (Tarefa Administrativa, Rotina, Treinamento, ...) | Atividades DTI |  | Em andamento | 2025-2026 | mekelburg | 455 | 536.7 | 27 | 27 | 27 | 55 | 27 | 30 | 27 | 26 | 20 | 21.7 | 39.5 | 27 | 58.5 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Avaliação Ambiente Power E980 | Melhoria | Aberta demanda 1000029364 - Propor renovação Infraestrutura SAP ECC | Cancelado | 2024 | mekelburg | 22 | 22 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR488568-CT - Liberacao de acesso e migração Rancher | Solicitação de Serviço |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR490652 - Storage na Unidade de Lima Peru | Solicitação de Serviço |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausência | Atividades DTI |  | Em andamento | 2025-2026 | mekelburg | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR330881 - Alta disponibilidade Servidor de Arquivos hybris | Solicitação de Serviço |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR508956-CT Engineering Base software | Solicitação de Serviço |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 4 | 21.5 |  |  | 4 | 0 | 9.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EASY - Action Plan | Melhoria |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pós Implantação - 1000027221-Integração de infraestrutura ZEST Africa | Melhoria |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 29 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Férias | Atividades DTI |  | Em andamento | 2025-2026 | mekelburg | 56 | 56 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Holanda - Propor renovação infra servers | Melhoria | Taps Recusados - Avaliando no Projeto Equinix | Cancelado | 2024 | mekelburg | 68 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Belgica - Propor renovação infra servers | Melhoria | Taps Recusados - Avaliando no Projeto Equinix | Cancelado | 2024 | mekelburg | 68 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
França - Propor renovação infra servers | Melhoria | Taps Recusados - Avaliando no Projeto Equinix | Cancelado | 2024 | mekelburg | 68 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preparação de utilização BluePrism via Citrix | Melhoria |  | Parado | 2024 | mekelburg | 8 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo, criação e testes de Cluster NFS | Melhoria | Apoio Claudio | Concluído | 2024 | mekelburg | 25.5 | 11.5 |  |  | 0 | 9.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rollout Kace K2000 | Melhoria | Repassado para Samarone dar continuidade | Repassado | 2024 | mekelburg | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028568 - WCES - AQUISIÇÃO LICENÇAS AUTO-PILOT/DRIVEWORKS | Demanda |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028965 - BLUFFTON-Propor renovação infra Servers | Demanda | Repassado para David | Repassado | 2024 | mekelburg | 25 | 25 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028619 AGD - Plataforma Dados | Demanda |  | Repassado | 2024 | mekelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Levantamento de informações DR Site | Melhoria |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 28.5 | 18.5 |  |  |  | 12.5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028614 - Sinergia de contratos e Infra TI-Birmind | Demanda |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 17 | 17 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028742 - PME 5.2 - Nova Infraestrutura de Storage | Demanda |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 328 | 41 | 10 | 10 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padronização de aplicações e serviços em Linhares-ES | Melhoria |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configuração de Cluster NFS para Conteúdo Estático do EASY | Melhoria |  | Em andamento | 2024-2025 | mekelburg | 16 | 33 | [5 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028741 - PME 5.3 Recomendações BIA 2023 | Demanda | Aguardando apresentação na CTI | Concluído | 2024-2025 | mekelburg | 238 | 182 | 30 | 36 | 24 | 4.25 | 19.3 | 30 | 16 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028778 - Proposta refresh do ambiente SAN | Demanda |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 156 | 53.5 | 0 | 8 | 20 | 23 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028954 - WTU-Propor renovação infra servers e BKP | Demanda | Repassado para David | Repassado | 2024 | mekelburg | 24 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028962 - Propor Renovação Infraestrutura Oracle | Demanda | Aguardando TEP | Em andamento | 2024-2025 | mekelburg | 140 | 206.75 | 24 | 24 | 8 | 27 | 17.3 | 16 | 8 | 26.45 | 8.5 | 14 | 8 | 15 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029364 - Propor renovação Infraestrutura SAP ECC | Demanda |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 130 | 147.5 | 8 | 16 | 16 | 5 | 21.5 | 46 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029197 - Executar Prova de Conceito IBM Power 10 | Demanda |  | Concluído | 2024 | mekelburg | 64 | 77.5 | 24 | 16 | 0 | 15 | 18.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029431 - Reavaliação do Contrato ORACLE ULA | Demanda |  | Em andamento | 2024-2025 | mekelburg | 108 | 245 |  |  |  | 0 | 0.5 | 4 | 24 | 4.5 | 20.5 | 46 | 49 | 42.5 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029231 - Incorporação MVISIA na WEL | Demanda | Aguardando alocação PPM | Concluído | 2024 | mekelburg | 10 | 6.95 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029524 - Implantação da rede SAN dos data centers | Demanda |  | Concluído | 2024-2025 | mekelburg | 43 | 20.5 | [5 empty] | 4 | 5 | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029632 - Avaliação de Centralização Infra Europa | Demanda |  | Parado | 2024-2025 | mekelburg | 56 | 16 | [6 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Homologação SLE micro | Melhoria |  | Em andamento | 2024-2025 | mekelburg | 8.5 | 8.5 | [7 empty] | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Refresh Filiais | Melhoria |  | Em andamento | 2025 | mekelburg | 350 | 92.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 0 | 32 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter e filiais | Melhoria |  | Em andamento | 2025 | mekelburg | 60 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029810 - Implementar Infraestrutura IBM Power | Demanda |  | Em andamento | 2025 | mekelburg | 300 | 435.9 | [6 empty] | 0 | 10.5 | 90.3 | 86.3 | 62 | 88.5 | 58.3 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integração V2COM | Melhoria |  | Backlog | 2025 | mekelburg | 40 | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovação contrato MPSA Microsoft | Melhoria |  | Concluído | 2025 | mekelburg | 32 | 18.2 | [8 empty] | 0 | 6.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudar/Propor redundância para alta disponibilidade da infraestrutura de TI Milestone/WPA (UPS, Links, Switch Core, Firewall...) | Melhoria |  | Parado | 2025 | mekelburg | 0.5 | 4.5 | [8 empty] | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029443 - ARCHIVING AUDITORIA MAESTRO | Demanda |  | Concluído | 2025 | mekelburg | 5 | 3.5 | [8 empty] | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program | Demanda |  | Concluído | 2025 | mekelburg | 80 | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029880 - Agilidade processos WEGNET e Carve-out | Demanda |  | Em andamento | 2025 | mekelburg | 3 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR551497 - Software EPLAN | Solicitação de Serviço |  | Concluído | 2025 | mekelburg | 4 | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR552010 - Virtualização do serviço de portaria DG | Solicitação de Serviço |  | Concluído | 2025 | mekelburg | 0 | 3 | [10 empty] | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30093 - SVE - Criação de +2 servidores Hybris PRD | Demanda |  | Concluído | 2025 | mekelburg | 3 | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029769 - Rollout WIS ONE Thailand/South Korea | Demanda | Alocação PTI | Em andamento | 2025 | mekelburg | 8 | 9.5 | [11 empty] | 0 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029477 - Cluster Ansys Linux | Demanda |  | Em andamento | 2025 | mekelburg | 4 | 8 | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028414 - WDC - IMPLANTAÇÃO PCFACTORY | Demanda | André Ruschel | Concluído | 2025 | mekelburg | 8 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029292 - EPLAN Projeto Piloto NA | Demanda | Flavio Bernardes | Concluído | 2025 | mekelburg | 4 | 1.5 | [11 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030324 - Reivax - Diretrizes e Serviços TI WEG | Demanda |  | Não iniciado | 2025 | mekelburg | 8 | 8 | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ECOGÁS Blumenau - Conexão BD vs WEGnology | Melhoria | David Cardoso | Concluído | 2025 | mekelburg | 8 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração Servidores PPI | Melhoria |  | Em andamento | 2025 | mekelburg | 5 | 17 | [12 empty] | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030454 - Propor solução de DR para DTC Marathon | Demanda |  | Em andamento | 2025 | mekelburg | 88 | 88 | [13 empty] | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minio - Plataform OPS | Melhoria |  | Em andamento | 2025 | mekelburg |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação Citrix Cloud | Melhoria |  | Não iniciado | 2025 | mekelburg |  | 240 | [13 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on L7: 43 horas em Consultoria
Note on U7: 40 hrs em Treinamento e Eventos

## Claudio
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
GAP | [5 empty] | -3 | 33 | -133 | -28 | -34 | 46 | -5.8 | -94 | -24 | 16.3 | 8.4 | 2.1 | -12 | -6 | -27 | 0 | 0 | 85 | 54 | 74 | 42 | 78 | 94 | 102 | 136 | 158 | 150 | 166 | 158 | 166 | 174 | 150 | 118
Horas disponíveis | [5 empty] | 3256 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 152 | 120 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 3259 | 135 | 293 | 204 | 210 | 122 | 189.8 | 246 | 144 | 127.7 | 151.6 | 165.9 | 172 | 174 | 187 | 176 | 168 | 91 | 130 | 86 | 86 | 66 | 66 | 66 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
TIN - Infrastructure Technology
Datacenter, Cloud & PlataformOPS
DTI_XX (Tarefa Administrativa, Rotina, Treinamento, ...) |  | Em andamento | 2024-2025 | claudioa | 322 | 546.8 | 27 | 27 | 27 | 59 | 32 | 61.3 | 0 | 21.5 | 43.5 | 82 | 52 | 10 | 34.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
WII - CFVT India |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausencia |  | Em andamento | 2024-2025 | claudioa |  | 52 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Férias |  | Em andamento | 2024-2025 | claudioa |  | 88 | [10 empty] | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração sites do BRJGS069 |  | Cancelado | 2025 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR462770 Nova VM (Clone) |  | Concluído | 2024 | claudioa | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR485606-CT - Parque Eolico - Docker |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR486276-CT - Vetorh on Citrix. |  | Concluído | 2024 | claudioa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR442094-Hardware / Software Requirement for HR Attendance |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR474826-Preparar utilização BP via citrix. |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR517134 - EOL estações meteorológicas | Passado para Piccoli | Concluído | 2024 | claudioa | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR492244 - Consumo Bangalore CPU | Será aberta demanda pelo Samarone | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR498507- CFTV BRSBC |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR498508 - CT - CFTV - BRMTT | Aguardando aprovação CTI | Cancelado | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR496017 - CT - BRMUA008 espaço |  | Concluído | 2024 | claudioa | 4 | 20 |  |  | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR504916 CT - FTPS |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR509337 - CT - Software Geremia |  | Concluído | 2024 | claudioa | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR469208 (RFID WEG Drives & Controls) |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[IR424967] RITM3065581 - CT Instalação software ExESS |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR538722 - CT S3 para bkp AGD Databases |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR494761 - Maestro Kubernetes K3S Filiais |  | Concluído | 2024 | claudioa | 3 | 15 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Africa - Backup Management |  | Concluído | 2024 | claudioa | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação do Plano de Ação do Pentest Elytron | Alocação SEG | Concluído | 2024 | claudioa | 34 | 34 |  |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feramenta de IPAM |  | Concluído | 2024 | claudioa | 20 | 92 | 0 | 48 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPU em Kubernetes |  | Concluído | 2024 | claudioa | 20 | 100 | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pós Implantação - 1000027221-Integração de infraestrutura ZEST Africa |  | Concluído | 2024 | claudioa | 90 | 90 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCOE |  | Em andamento | 2025 | claudioa |  | 18 | [12 empty] | 18
Estudo/melhoria para Ambiente VDI |  | Parado | 2024-2025 | claudioa | 40 | 104.5 |  | 8 | 40 | 40 | 0 | 8.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rancher GPU |  | Concluído | 2024-2025 | claudioa | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000027118 - Atualização infra Linhares (BRLNH) |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028049 - Integración Kardex en WEG Chile |  | Cancelado | 2024 | claudioa | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028742 - PME 5.2 - Nova Infraestrutura de Storage |  | Concluído | 2024 | claudioa | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028741 - PME 5.3 Recomendações BIA 2023 |  | Concluído | 2024 | claudioa | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028778 - Proposta refresh do ambiente SAN |  | Concluído | 2024 | claudioa | 64 | 58 | 0 | 8 | 2 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028952 - Aprovar solução adequada para VDI colabo |  | Cancelado | 2024 | claudioa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000027323 - WTD - Infraestrutura CFTV para Betim |  | Concluído | 2024-2025 | claudioa | 52 | 34.5 | 8 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028846 - Atualizar plataforma Kubernetes Rancher |  | Concluído | 2024 | claudioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028980 - Instalação de Novos Servidores VMWARE |  | Concluído | 2024 | claudioa | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028961 - India Hosur - Instalar nova infra e migrar VMs |  | Concluído | 2024 | claudioa | 88 | 41 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000026914 - Orchestra |  | Concluído | 2024 | claudioa | 48 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028691 - CORP - PLATAFORMA MES |  | Em andamento | 2024-2026 | claudioa | 16 | 16 |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028971 - Aprovar Utilização Arquivamento de Dados |  | Concluído | 2024-2025 | claudioa | 234 | 128 | 40 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program |  | Concluído | 2024-2025 | claudioa | 240 | 361.5 |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 160 | 1.5 | 69 | 11 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028846 - Atualizar plataforma Kubernetes Rancher |  | Concluído | 2024-2025 | claudioa | 60 | 41.5 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação de Cluster de Database AGD |  | Concluído | 2024 | claudioa | 28 | 28 |  |  |  | 0 | 8 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configuração de Cluster NFS para Conteúdo Estático do EASY |  | Em andamento | 2024-2025 | claudioa | 16 | 27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nova Filial Coréia do Sul - Orçamento |  | Concluído | 2024 | claudioa | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029634 - Renovação Infra Storage Backup Simples | Aguardando aprovação TEP | Concluído | 2024-2025 | claudioa | 64 | 67.5 | [5 empty] | 8 | 40 | 12 | 3.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029632 - Avaliação de Centralização Infra Europa |  | Parado | 2024-2025 | claudioa | 24 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Homologação SLE micro |  | Em andamento | 2025 | claudioa | 16 | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030390 - Renovação licenciamento Citrix |  | Em andamento | 2025 | claudioa | 188 | 20.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS |  | Não iniciado | 2025 | claudioa | 40 | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028810 - Revisão arquitetura dos parques Eólicos |  | Concluído | 2024-2025 | claudioa | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração dos Containers de Negócio para Rancher – Outsourcing Fomentar a migração WEN WTD WBS para Rancher Fomentar a migração WDS/WDC para Rancher Fomentar a migração WMO para Rancher Fomentar a migração SOAP para Rancher (Sistemas Iflow e Ifind / OTM4E) Migrar containeres de banco de dados |  | Backlog | 2025 | claudioa | 182 | 126 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração Rancher RKE2 |  | Em andamento | 2025 | claudioa | 160 | 184 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 28 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novas ferramentas de observabilidade - Migrar dados |  | Em andamento | 2025 | claudioa | 7 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração de dados de aplicações com minIO, Postgree e Mongo no Rancher |  | Backlog | 2025 | claudioa | 40 | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definições de estratégias de Cloud Definição de Padrões Mínimos para Worloads em Cloud - 60 hrs (rkroeger) Criação e Divulgação de Arquiteturas de Referência para os Principais Serviços em Cloud - 60 hrs (rkroeger) CCoE / Plataform OPS - Criar e Revisar Desenhos de arquitetura - 668 hrs (epiccoli, andreig, ademarz, rkroeger) Definir Modelos de Arquitetura de Cloud Publica (rkroeger 30h/ epiccoli e Claudioa 10h) Definir Modelos de Arquitetura do Suse Rancher (rkroeger 30h/ epiccoli e Claudioa 10h) |  | Backlog | 2025 | claudioa | 232.5 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliação ambiente TRINO da AGD - projeto redução EXADATA |  | Concluído | 2025 | claudioa | 48 | 37 | [7 empty] | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização RKE1 para RKE2 |  | Concluído | 2024-2025 | claudioa | 32 | 105.2 | [7 empty] | 32 | 0 | 16 | 18.2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR517341 - CT - SFTP para Regal/WEG ServiceNow |  | Concluído | 2024-2025 | claudioa | 2 | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR542690 - CT - Minio AGD - Autoprovisionamento |  | Concluído | 2024-2025 | claudioa |  | 4 | [7 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR536146 - Criacao projeto WDC Desenv Drives |  | Concluído | 2024-2025 | claudioa |  | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR541794 - Criacao projeto Rancher WEL PCP |  | Concluído | 2024-2025 | claudioa |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação Rancher GPU |  | Concluído | 2024-2025 | claudioa | 0 | 0.7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029443 - ARCHIVING AUDITORIA MAESTRO |  | Concluído | 2024-2025 | claudioa | 36 | 40.7 | [8 empty] | 0 | 14.7 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plataform OPS & CCoE (Até 8 hrs) |  | Em andamento | 2024-2025 | claudioa | 162 | 138.5 | [9 empty] | 2.5 | 0 | 16 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consulta Tecnica (CTs) |  | Em andamento | 2024-2025 | claudioa | 417.5 | 342.6 | [8 empty] | 7.5 | 1.1 | 0 | 10 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029880 - Agilidade processos WEGNET e Carve-out |  | Em andamento | 2025 | claudioa | 0 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000027718 - CORP - Realizar atualização tecnológica CELUM |  | Concluído |  |  | 0 | 12.5 | [9 empty] | 12.5 | 0
1000029941 - PMC2 - Evolução Arquitetura Impressão OP |  | Em andamento | 2025 | claudioa | 40 | 27 | [10 empty] | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030158 - Ampliação solução backup Commvault HSX |  | Em andamento | 2025 | claudioa | 240 | 194 | [10 empty] | 0 | 20 | 14 | 60 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029894 - Implantação do novo SOC |  | Em andamento | 2025 | claudioa | 4 | 4 | [10 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPU em Kubernetes |  | Concluído | 2025 | claudioa | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Eólico Statkraft - Estruturação TI |  | Em andamento | 2025 | claudioa | 50 | 31 | [10 empty] | 0 | 8 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servidores Rancher Fisicos |  | Em andamento | 2025 | claudioa | 16 | 16 | [13 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avaliação de solução de backup da filial de Tizayuca |  | Em andamento | 2025 | claudioa | 2 | 2 | [13 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on K4: Não tem horas apontadas
Note on M7: 18,5 hrs - Consultoria 13 hrs - Rotina
Note on Q7: 26 hrs em rotina 33 hrs em suporte 14 hrs em consultoria
Note on M49: 184 horas alocadas pela Bruna, não tem previsão de realizar esta quantidade

## David
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/262 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
GAP | [5 empty] | -498.1 | -128 | 19 | -70 | -29 | -4 | -33 | -30 | -49 | -5.1 | -4 | -20 | -87 | -82 | -3 | 10 | -13 | -16 | -5 | 23 | 28 | 77 | 133 | 141 | 133 | 141 | 133 | 149 | 141 | 149 | 157 | 133 | 101
Horas disponíveis | [5 empty] | 3256 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 152 | 120 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 3754.1 | 296 | 141 | 246 | 205 | 172 | 217 | 182 | 169 | 149.1 | 164 | 188 | 247 | 250 | 163 | 166 | 181 | 192 | 189 | 137 | 100 | 67 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
TIN - Infrastructure Technology
Datacenter, Cloud & PlataformOPS
DTI_XX (Tarefa Administrativa, Rotina, Treinamento, ...) |  | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 542 | 594 | 27 | 27 | 27 | 29 | 47 | 42 | 46 | 35 | 18 | 21 | 0 | 24 | 62 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Separação de ambiente Cestari x Automotiva | Aprovada proposta pela TI Fase 1: Mapeamento e Planejamento de Migração das Aplicações Compartilhadas, e buscar aprovação nos Comites da Cestari (6 meses) Fase 2: Dimensionamento e Orçamentação do novo Ambiente da Cestari Automotiva (6 meses) Fase 3: Planejamento e Execução da Migração para Cada Aplicação (12 meses) Fase 4: Separação Completa do Ambiente e Configuração de Firewall e Rede (3 meses) | Concluído | 2024-2025 | davidl | 70 | 70 | 8 | 4 | 8 | 25 | 4 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEG Trade da Áustria - Nova operação da WEG Internacional Trade na Suíça | Realizada definições tecnicas, aguardando contratação do local para realizar a mudança de localidade. | Concluído | 2024-2025 | davidl | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - RITM5242693 - Ambiente Ansys P&D WMO | Repassado Samarone - projeto seg semestre | Concluído |  | davidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR404597-Migrar fileserver de MHB para BLI | Desativação do servidor confirmada | Em andamento | 2024 | davidl | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR485355-CT - MID SERVER (equipe WBS) |  | Concluído | 2024 | davidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR382528-Configurar agendamento com Office 365 x Novo Software Recrutamento e Seleção (Gupy) |  | Concluído | 2024 | davidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - Linux Ubuntu no domínio |  | Concluído | 2024 | davidl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pós Implantação - 1000027221-Integração de infraestrutura ZEST Africa | Entregas referente a File Server Update | Concluído | 2024 | davidl | 0 | 206 | 90 | 30 | 60 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR448008-RITM3775782 - Cópia de backup China |  | Concluído | 2024 | davidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
CT - IR455371-RITM3972422 - CT - Avaliar aplicação WDD3D |  | Concluído | 2024 | davidl | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0
Centro de Distribuição - WTI Macaé/RJ | Realizado projeto tecnico, aguardando aprovação | Concluído | 2024 | davidl | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Malásia - Desativação | Repassado para Mek | Concluído | 2024 | davidl | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Singapura - Desativação | Repassado para Mek | Concluído | 2024 | davidl | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura WAE - Desativação | Repassado para Mek | Concluído | 2024 | davidl | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infra EUA McHenry - Desativação |  | Em andamento | 2024 |  | 12 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Dresden (Ger) - Desativação |  | Concluído | 2024 | davidl | 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura Austrália (AUBNE/PER/SYD ) - Desativação | Repassado para Mek | Concluído | 2024 | davidl | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovação Infra PPI Obs: estimado 28 servidores | Repassar para SGI | Em andamento | 2024 | davidl | 4 | 56 |  | 4 | 8 | 0 | 17 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novos discos para servidor do MAGMA |  | Concluído | 2024 | davidl |  | 9 |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FASTEMS - Replicação de dados |  | Concluído | 2024-2025 | davidl | 6 | 16 |  | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029477 - Cluster Ansys Linux | Recurso Samarone | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 42 | 9 |  | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansão do disco C: no servidor dcdev012115 |  | Concluído | 2024 | davidl | 6 | 6 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servidores PAM novo |  | Concluído | 2024 | davidl | 6 | 6 |  | 6
MFA na Balteau |  | Concluído | 2024 | davidl | 5 | 5 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR508623 Área para compartilhamento de manuais da ASTEC | Será repassado para o Fachini dar continuidade, será armazenado no site da WEG | Concluído | 2024 | davidl | 3 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - Upgrade Door Access systems - RITM3665647 | Está sendo conduzido pelo Landon | Concluído | 2024 | davidl | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - K8S na Cestari | Orçamento | Concluído | 2024 | davidl | 8 | 8 |  | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028826 - ZEST-Rotech Services-WEGNET Integration |  | Concluído | 2024 | davidl | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR469208 (RFID WEG Drives & Controls) | Entregue, aguardando caso precise de apoio | Concluído | 2024 | davidl | 12 | 26 |  |  | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT RITM6399195 -1000029387-Estudo RH 100% Digital |  | Concluído | 2024 | davidl | 20 | 9 |  |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir servidor DCLAB para SFM (https://jira.weg.net/browse/GGDCDF-2758) | Pendente o solicitante confirmar | Concluído | 2024 | davidl | 11 | 11 |  |  | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orçamento nova fábrica WEG Servia | Pré-projeto | Concluído | 2024 | davidl |  | 24 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padronização de aplicações e serviços em Linhares-ES |  | Concluído | 2024 | davidl | 26 | 27 |  |  | 4 | 4 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - Sistema Nessus - SOC |  | Em andamento | 2024 | davidl | 2 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configurar movimentação de arquivos SAP x FASTEMS na Austria | Aguardando ok da filial para dar continuidade | Concluído | 2024 | davidl | 8 | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Substituição de Impressoras em Filiais dos Estados Unidos |  | Concluído | 2024 | davidl | 32 | 52 |  |  |  | 0 | 16 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028953 - Ativar Backup DR físico para Balteau | A demanda será tratado na proposta do WEGNET para a filial | Concluído | 2024 | davidl | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program | Verificar com a Bruna alocação 40hrs para set/24 | Concluído | 2024 | davidl | 240 | 225 | 125 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028556-Implantação do Sistema Joinin | Pendente e-mail de entrega da demanda | Concluído | 2024 | davidl | 95 | 95 | 65 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028316 - WII-WEN-WIND - Novo centro no SAP | Aguardando entrega dos equipamentos e finalizar obra civil | Concluído | 2024 | davidl | 64 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028952 - Aprovar solução adequada para VDI colabo |  | Cancelado | 2024 | davidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028954 - WTU-Propor renovação infra servers e BKP | Demanda repassada pelo Mek | Concluído | 2024 | davidl | 87 | 79 | 0 | 0 | 20 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028965 - BLUFFTON-Propor renovação infra Servers | Demanda repassada pelo Mek | Concluído | 2024 | davidl | 74 | 107 | 0 | 0 | 20 | 38 | 7 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Férias |  | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 80 | 48 |  |  | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Server Stefan - Forklift Management |  | Concluído | 2024 | davidl | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novo servidor POC do Catalyst Center |  | Concluído | 2024 | davidl | 9 | 9 |  |  |  | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análise de desempenho do Easy na WAF |  | Concluído | 2024 | davidl | 12 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criar replicações S4Hana nas filiais da Espanha |  | Concluído | 2024 | davidl | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação de pastas temporárias no ambiente de Linhares |  | Concluído | 2024 | davidl | 7 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausencia |  | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 24 | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR492806-Realizar teste de mesa de Backup DR em outra filial e em Cloud | Montar teste de mesa para simular restauração a partir do backup da Cloud | Parado | 2025 | davidl | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Replicação de projetos de engenharia da WTD Brasil e Filiais WTD da WAF |  | Concluído | 2024 | davidl | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029640 - WTU-Install and Migrate to New Infra. |  | Concluído | 2024-2025 | davidl | 62 | 56 | [6 empty] | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029641 - LINHARES-Implantar e migrar nova Infra | Repassado Samarone | Concluído | 2024-2025 | davidl | 4 | 24 | [6 empty] | 0 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orçamento Integração V2COM no WEGNET |  | Concluído | 2024-2025 | davidl | 4 | 43 | [6 empty] | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Melhoria na infraestrutura da V2COM JGS |  | Em andamento | 2024 | davidl | 15 | 41 | [6 empty] | 15 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029632 - Avaliação de Centralização Infra Europa |  | Concluído | 2024-2025 | davidl | 24 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Balteau - Propor integração ao WEG.NET | Será tratado no projeto Franke | Concluído | 2024-2025 | davidl | 36 | 4 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estratégia para melhorias de performance Easy | Alocação SVE (DSE) | Em andamento | 2025 | davidl | 40 | 35 | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029546 - CORP - VOLT Planning |  | Em andamento | 2024-2025 | davidl | 504 | 258.1 | [6 empty] | 30 | 50 | 76.1 | 69 | 20 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029544 WCES - ATUALIZAÇÃO SERVIDORES CRC E SDT | Leandro Taschek | Concluído | 2024-2025 | davidl | 16 | 9 | [7 empty] | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assessment/ Orçamento Coreia do Sul/ Tailandia |  | Concluído | 2025 | davidl | 18 | 6 | [7 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029880 - Agilidade processos WEGNET e Carve-out |  | Em andamento | 2025 | davidl | 366 | 376 | [8 empty] | 4 | 23 | 59 | 21 | 0 | 42 | 35 | 52 | 45 | 52 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000021085 - WIS WEG Africa |  | Em andamento | 2025 | davidl | 18 | 140 | [8 empty] | 18 | 0 | 16 | 10 | 0 | 16 | 8 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAA Local Issues and Improvements |  | Em andamento | 2025 | davidl | 247 | 432 | [8 empty] | 0 | 30 | 42 | 156 | 180 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marathon Program - 1000028300 | Marathon Austrália | Concluído | 2025 | davidl |  | 2 | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Balteau - Propor integração ao WEG.NET/ Amplicação Fábrica Itajubá |  | Concluído | 2025 | davidl | 20 | 15 | [9 empty] | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definições para Infraestrutura Redes e Servidores Volt | Inicio Jan/26 | Backlog | 2026 | davidl | 100 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marathon wegnet |  | Em andamento | 2025-2026 | davidl | 444 | 444 | [13 empty] | 24 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reativar o projeto de DR na Balteau |  | Não iniciado | 2025 | davidl | 8 | 8 | [13 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avaliação de tecnologias de Armazenamento de Arquivos |  | Não iniciado | 2025 | davidl | 32 | 32 | [13 empty] | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on T7: 21 horas de deslocamento 22 horas de consultoria 19 horas de suporte

## Giovani
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/262 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
GAP | [5 empty] | 537.7 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 | -16 | -8 | -68.3 | 8 | -85 | -23 | -6 | -43 | 78 | 98 | 163 | 172 | 152 | 120 | 136 | 152 | 160 | 152 | 160 | 152 | 168 | 160 | 168 | 176 | 152 | 120
Horas disponíveis | [5 empty] | 2736 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 152 | 120 | 128 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 2198.3 | 152 | 162 | 176 | 176 | 168 | 188 | 168 | 128 | 196.3 | 152 | 253 | 183 | 174 | 203 | 98 | 70 | 13 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
TIN - Infrastructure Technology
Datacenter, Cloud & PlataformOPS
DTI_XX (Tarefa Administrativa, Rotina, Treinamento, ...) |  | Em andamento | 2024-2025 | giovanilg |  | 79 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Férias |  | Em andamento | 2024-2025 | giovanilg |  | 72 | [11 empty] | 24 | 48
Backup - Armazenamento DTC |  | Em andamento | 2024-2025 | giovanilg |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backup - Armazenamento Cloud |  | Em andamento | 2024-2025 | giovanilg |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backup - Armazenamento Imutável |  | Parado | 2024-2025 | giovanilg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendências: 1000027597-Renovação da Solução Global de Backup |  | Parado | 2024-2025 | giovanilg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program |  | Concluido | 2024-2025 | giovanilg | 1185 | 1518.3 | 152 | 162 | 176 | 176 | 168 | 184 | 152 | 120 | 162.3 | 92 | 244 | 131 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000021085 - WIS WEG África ¦ Marathon |  | Em andamento | 2025 | giovanilg | 32 | 134 | [8 empty] | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marathon WEGNET |  | Não iniciado | 2025 | giovanilg | 1448 | 114 | [7 empty] | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
1000029634 - Renovação Infra Storage Backup Simples |  | Em andamento | 2024-2025 | giovanilg | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029632 - Avaliação de Centralização Infra Europa |  | Em andamento | 2024-2025 | giovanilg | 6 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030390 - Renovação licenciamento Citrix |  | Em andamento | 2025 | giovanilg | 18 | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter JGS |  | Em andamento | 2025 | giovanilg | 20 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovação de Licenças VMware Filiais |  | Em andamento | 2025 | giovanilg | 24 | 9 | [8 empty] | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029880 - Agilidade processos WEGNET e Carve-out |  | Em andamento | 2025 | giovanilg | 7 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030158 - Ampliação solução backup Commvault HSX |  | Em andamento | 2025 | giovanilg | 64 | 40 | [11 empty] | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030454 - Propor solução de DR para DTC Marathon |  | Em andamento | 2025 | giovanilg | 140 | 140 | [13 empty] | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on T7: 22 horas de consultoria

## Piccoli
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/262 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
GAP | [5 empty] | 608 | 109 | 62 | 96 | 107 | 116 | 80 | 42 | 36 | 2 | -5.5 | 0 | 24 | 24 | 4 | 0 | -13.5 | -6.5 | 2.5 | -37.5 | -33.5 | 19.5 | 35.5 | 43.5 | 35.5 | 57.5 | 65 | 81 | 73 | 81 | 89 | 65 | 33
Horas disponíveis | [5 empty] | 3304 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 152 | 120 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 176 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 2696 | 59 | 98 | 80 | 69 | 52 | 104 | 110 | 84 | 142 | 165.5 | 168 | 136 | 144 | 156 | 176 | 181.5 | 182.5 | 181.5 | 197.5 | 209.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 110.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
TIN - Infrastructure Technology
Datacenter, Cloud & PlataformOPS
DTI_XX (Tarefa Administrativa, Rotina, Treinamento, ...) |  | Em andamento | 2024-2025 | epiccoli | 268 | 218 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 12 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Avaliação Ambiente Power E980 | Recurso Mek | Cancelado | 2024 | epiccoli | 12 | 10 |  | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Férias |  | Cancelado | 2024 | epiccoli |  | 24 | [8 empty] | 24
DTI_Ausência |  | Cancelado | 2024 | epiccoli |  | 12 | [11 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proposta de Melhoria DEVOPS - Orchestra |  | Em andamento | 2024-2025 | epiccoli | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT- VDI para Consultores ORchestra e SIE | Criar form WBS | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR416046-CT - Configurar um runner - WPS |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR468575-Criar NameSpace no Rancher/K8S para a WDC - Depto Producao Drives |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR485732-CT - Gestao de APIs - Kong e WAF |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT- Azure for DEP Desenvolvimento de Negocios |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR400575-RITM2650684 - CT Repositório Docker WEG Digital |  | Cancelado | 2024 | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR481406-RITM4786307 - CT - Banco de dados do tipo Vector Store. |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR481465-Cambio de reloj digital com huellas RRHH AR COR |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR490135-CT. Avaliar ML on VMWARE versus Cloud |  | Concluído |  | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR490649-CT - WEG Statistics fora da WEG. |  | Concluído |  | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR482370-Consulta técnica para implementação de esquema da aplicação da bobinagem no Citrix |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RITM5250532 CT - Update Software Discourse |  | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consulta Tecnica (CTs) |  | Em andamento | 2024-2025 | epiccoli |  | 240 | [9 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Plataform OPS - Demandas CCOE |  | Em andamento | 2024-2025 | epiccoli | 400 | 615 | [8 empty] | 0 | 0 | 104 | 56 | 28 | 75 | 72 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
CT - IR440914-RITM3553338 CT Liberação de Infra de Cloud GRASP Automated PCP |  | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR452446-Consulta Técnica - CT - CCOE - API de Tradução |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR455371-RITM3972422 - CT - Avaliar aplicação WDD3D |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR458124-RITM4050666 - CT - Criação de um cluster k8s na AWS Rabiit MQ para IOT |  | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR470394-RITM4416421 - CT - Criação Servidor para WCAM |  | Concluído |  | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR485656-CT - infra para WCAM Webrtc WTD - RITM4902336 |  | Concluído |  | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR517901 - CT Citrix Update | Apoio Claudio | Concluído | 2024 | epiccoli |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - TDF - Proposta de novo Cluster |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[IR400939] CT - apresentação Nova Infraestrutura Sistema de Ensaios |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configuração storage V7000 no Rancher/Kubernetes |  | Cancelado | 2024 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EASY - Action Plan |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028614 - Sinergia de contratos e Infra TI-Birmind |  | Concluído |  | epiccoli | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028723 - Arquitetura de Conectividade SDWAN |  | Concluído |  | epiccoli | 20 | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028846 - Atualizar plataforma Kubernetes Rancher |  | Concluído |  | epiccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repositórios de Artefatos Digitais | Plataform | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 8 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura para nova solução de Global Capture |  | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 22 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar Infra para IEMS da WDS |  | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 10 | 22 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rancher GPU - Previsão de Demanda (PTI) - Uso de GPU "1000029352 - WDC- Inclusão do IA no Portal Previsão" | Será atendido dentro do item Plataform OPS | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 20 | 12 |  |  |  |  | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rancher GPU - Previsão de Demanda (PTI) - Uso de GPU |  | Concluído | 2024 | epiccoli |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciclo de Revisão de Segurança - POC - GITLAB SaaS DAST SAST IAST |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 6 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciclo de Revisão de Segurança - Coleta AWS Tenable |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - Avaliar alternativas s3 para logenv |  | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - Aumento de budget AWS - WEN Eolica |  | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - CT - IR517134 - EOL Estações Meteorológicas |  | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - CT- PlatformOPS Minio Eng Ind Linhares |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novas Demandas Rancher - Criação de area no rancher para WEN Qualidade |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - CT - CCOE - Uso de serviço de Tradução Notas ME |  | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - CT - Criação de banco de dados para MES Lite |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Demandas CCoE - WII - Section 128 |  | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - Save-the-Date ¦ IA Aplicada - logicalis |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - Nutanix -Alternativas VMWARE |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - Repasse RAncher Cloud - SGI |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - Avaliação Compasso - FINOOPS |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - Avaliação de infra e segurança negocio - NOVO WCAM |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 4 | 8 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demandas CCoE - Automação terraform - Azure Template Openai |  | Concluído | 2024 | epiccoli |  | 0
Estruturação do CCoE / PlataformOPS | Alocado Biro | Em andamento | 2024-2025 | epiccoli | 24 | 23 |  |  |  |  | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciclo de Revisão SRE - Problema de Performance - EASY - Austria e Afrrica |  | Em andamento | 2024-2025 | epiccoli | 0 | 90 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciclo de Revisão de Segurança - Revisão de Segurança |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 24 | 19 |  |  |  |  | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028872 - Segurança de rede em multicloud |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 20 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028810 - Revisão arquitetura dos parques Eólicos |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 92 | 64 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028741 - PME 5.3 Recomendações BIA 2023 |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 102 | 102 | 30 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028691 - CORP - PLATAFORMA MES |  | Em andamento | 2024-2026 | epiccoli | 37 | 37 |  | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028361 - Plataforma Monitoramento Observabilidad |  | Não iniciado | 2024-2025 | epiccoli | 72 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029364 - Propor renovação Infraestrutura SAP ECC |  | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definir e Criar Arquitetura para Sistemas de Apoio ao Wnology | apoio Biro | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 20 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estruturar processo de criação de OpenIA Azure | apoio Biro | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 20 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura para solução Aplicação (DSDT & PAU) WTU / WTD (solicitação Jair e Guilherme Trevisani) | Será atendido dentro do item Plataform OPS | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 12 | 12 | [5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano de Utilização OCI na WEG |  | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 14 | 14 | [5 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização RKE1 para RKE2 |  | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR528573 - CT Inline Atualização |  | Concluído | 2024 | epiccoli | 1 | 18 | [5 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029632 - Avaliação de Centralização Infra Europa |  | Em andamento | 2024-2025 | epiccoli | 40 | 24 | [6 empty] | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Homologação SLE micro |  | Em andamento | 2024-2025 | epiccoli |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estratégia para melhorias de performance Easy | Alocação SVE (DSE) | Em andamento | 2025 | epiccoli | 40 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029894 - Implantação do novo SOC |  | Não iniciado | 2025 | epiccoli | 90 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029683 - Implementar Arquitetura SDWAN |  | Em andamento | 2025 | epiccoli | 165 | 51 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030112 - Tech Refresh Filiais |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 24 | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter e filiais |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 40 | 24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovação de Contrato SUSE - Liberty e Rancher | Tratado no assunto macro Demandas CCOE | Em andamento | 2025 | epiccoli |  | 36 | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração dos Containers de Negócio para Rancher – Outsourcing Fomentar a migração WEN WTD WBS para Rancher Fomentar a migração WDS/WDC para Rancher Fomentar a migração WMO para Rancher Fomentar a migração SOAP para Rancher (Sistemas Iflow e Ifind / OTM4E) Migrar containeres de banco de dados |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 182 | 70 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migração Rancher RKE2 |  | Em andamento | 2025 | epiccoli | 160 | 40 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novas ferramentas de observabilidade - Migrar dados |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 7 | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estruturar Cluster Rancher na AWS Multi-propósito | Será atendido dentro do item Plataform OPS | Concluído | 2025 | epiccoli | 32 | 16 | [7 empty] | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Organizar Infraestrutura de DevOPS do GitLab |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 80 | 80 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definições de estratégias de Cloud Definição de Padrões Mínimos para Worloads em Cloud - 60 hrs (rkroeger) Criação e Divulgação de Arquiteturas de Referência para os Principais Serviços em Cloud - 60 hrs (rkroeger) CCoE / Plataform OPS - Criar e Revisar Desenhos de arquitetura - 668 hrs (epiccoli, andreig, ademarz, rkroeger) Definir Modelos de Arquitetura de Cloud Publica (rkroeger 30h/ epiccoli e Claudioa 10h) Definir Modelos de Arquitetura do Suse Rancher (rkroeger 30h/ epiccoli e Claudioa 10h) |  | Backlog | 2025 | epiccoli | 186 | 93 | [7 empty] | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029544 WCES - ATUALIZAÇÃO SERVIDORES CRC E SDT | Leandro Taschek | Concluído | 2024-2025 | epiccoli | 16 | 8 | [7 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliação ambiente TRINO da AGD - projeto redução EXADATA |  | Concluído | 2025 | epiccoli | 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto de Segurança Multicloud - Pendencias |  | Em andamento | 2025 | epiccoli | 16 | 8 | [8 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029793 - Projeto Anti-DDoS. |  | Não iniciado | 2025 | epiccoli | 224 | 240 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolver portal de Solicitações DIN |  | Em andamento | 2025 | epiccoli | 8 | 22 | [8 empty] | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura para Projeto VMS - WDC | Tiago Martins | Concluído | 2025 | epiccoli | 16 | 16 | [8 empty] | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[1000028619] AGD - Plataforma Dados |  | Não iniciado | 2025 | epiccoli | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovação de infraestrutura AWS WAE | Tratado no assunto macro Demandas CCOE | Concluído | 2025 | epiccoli | 12 | 12 | [8 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação de area no rancher para WDC Desen Contatores | Será atendido dentro do item Plataform OPS | Concluído | 2025 | epiccoli | 12 | 12 | [8 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação OpenAI Subscription WDC Desen Contatores | Será atendido dentro do item Plataform OPS | Concluído | 2025 | epiccoli | 4 | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Previsão de Demanda (PTI) - Uso de GPU | Será atendido dentro do item Plataform OPS | Concluído | 2025 | epiccoli | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Correção de problemas pós atualização Cluster EKS |  | Concluído | 2025 | epiccoli | 24 | 24 | [8 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029443 - ARCHIVING AUDITORIA MAESTRO |  | Em andamento | 2025 | epiccoli | 8 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029880 - Agilidade processos WEGNET e Carve-out |  | Em andamento | 2025 | epiccoli | 3 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029941 - PMC2 - Evolução Arquitetura Impressão OP |  | Em andamento | 2025 | epiccoli | 40 | 56 | [11 empty] | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030054 - SIG-TI Digital - Brasil e Exterior |  | Em andamento | 2025 | epiccoli | 88 | 90 | [10 empty] | 10 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudos IA - DIN |  | Em andamento | 2025 | epiccoli | 36 | 28 | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030206 - Hospedar App de IA em Rancher WTI Verniz |  | Em andamento | 2025 | epiccoli | 14 | 40 | [11 empty] | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Eólico Statkraft - Estruturação TI |  | Em andamento | 2025 | epiccoli | 12 | 80 | [11 empty] | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030094 - Gestão Código Fonte Plataforma WEGnology |  | Em andamento | 2025 | epiccoli

## Samarone
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/262 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
GAP | [5 empty] | 666.97 | 36 | -18 | 22 | 3 | -2 | -29.03 | -2 | -42 | -18 | -1 | 0 | -9 | -2 | -31 | -55 | 58 | 125 | 150 | 94 | 62 | 122 | 138 | 146 | 138 | 146 | 138 | 154 | 146 | 154 | 162 | 138 | 106
Horas disponíveis | [5 empty] | 3256 | 168 | 160 | 176 | 176 | 168 | 184 | 152 | 120 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 2565.03 | 132 | 178 | 154 | 173 | 170 | 213.03 | 154 | 162 | 162 | 161 | 168 | 169 | 170 | 191 | 231 | 110 | 51 | 34 | 66 | 66 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
TIN - Infrastructure Technology
Datacenter, Cloud & PlataformOPS
DTI_XX (Tarefa Administrativa, Rotina, Treinamento, ...) |  | Em andamento | 2024-2025 | Samarone | 588 | 656.03 | 27 | 27 | 27 | 75 | 27 | 66.03 | 37 | 13 | 29 | 60 | 54 | 45 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
CT - IR370959-Custos dos Servidores DocBuilder |  | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausencia |  | Em andamento | 2024 | Samarone | 4 | 20 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR492729-Performance Backup China | David concluiu | Concluído | 2024 | samarone | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR474711 - Backup COBOG | Aberta demanda 1000029114 | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR514909 - CT - Storage COBOG | Aberta demanda 1000029114 | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR454163-RITM3937227 - Jan/2024 - CT - Servidores TGM | Aberta demanda | Concluído | 2024 | samarone | 40 | 30 |  | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR492644-CT- Avaliar armazenamento para Logenv - Security |  | Concluído | 2024 | samarone | 12 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR499839 - Revisão de Armazenamento Madrid |  | Concluído | 2024 | samarone | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR499891 - Custo de VM no Datacenter Template |  | Concluído | 2024 | Samarone | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR510681 - RITM5695602 CT - Servers para RPA |  | Concluído | 2024 | Samarone | 12 | 12 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR513035 - ATMPI (Markt Piesting) Espaço em disco | Aberta demanda 1000029022 | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - RITM5242693 - Ambiente Ansys P&D WMO | Solicitante está de férias | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir servidor para POC do PCF na WDC |  | Concluído | 2024 | Samarone | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - ISCAR Matrix |  | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR370959-Custos dos Servidores DocBuilder |  | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT - IR498507- CFTV BRSBC | Item único de CFTV | Concluído | 2024 | Samarone | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR467237 - Servidor Granta |  | Concluído | 2024 | Samarone | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Férias |  | Em andamento | 2024-2025 | Samarone | 588 | 88 | [8 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
India Bangalore - Propor renovação infra servers | Abrir demanda | Concluído | 2024 | samarone | 7 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029477 - Cluster Ansys Linux |  | Em andamento | 2024-2025 | samarone | 214 | 115.5 |  | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 23 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT- Match Pigment - WTI |  | Concluído | 2024 | Samarone | 8 | 8 |  |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação Parque EOL Brotas de Macaúbas- BMB |  | Concluído | 2024 | samarone | 14 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultorias para demandas de CFTV |  | Concluído | 2024 | samarone | 0 | 43 |  |  |  |  | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1000028742 - PME 5.2 - Nova Infraestrutura de Storage |  | Concluído | 2024 | samarone | 182 | 182 | 60 | 60 | 40 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028778 - Proposta refresh do ambiente SAN |  | Concluído | 2024 | samarone | 50 | 50 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028980 - Instalação de Novos Servidores VMWARE |  | Concluído | 2024 | Samarone | 100 | 100 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029114 - COBOG / Propor renovação infra servers |  | Concluído | 2024-2025 | samarone | 62 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029149 - MXALT / Propor renovação infra servers |  | Concluído | 2024 | samarone | 72 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 8 | 0 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029151 - SEGOT / Propor renovação infra servers |  | Concluído | 2024 | samarone | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029022 - WATT / Propor renovação infra servers | Solicitar postergação da data final | Concluído | 2024 | samarone | 89 | 139 | 32 | 15 | 20 | 4 | 10 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028769 - Renovação da Solução de Anti-Spam |  | Concluído | 2024 | Samarone | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028473 - Rollout Kace K2000 | Repassado para Samarone dar continuidade | Concluído | 2024 | samarone | 74 | 74 | 0 | 20 | 28 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evento VMWare |  | Concluído | 2024 | Samarone | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029357 - Park Controller Monitoring | Recurso Paulo Loos | Concluído | 2024 | samarone | 52 | 62 |  |  |  | 0 | 26 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerar Proposta de Suporte VMWARE |  | Concluído | 2024 | samarone | 10 | 6 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029634 - Renovação Infra Storage Backup Simples |  | Concluído | 2024 | samarone | 30 | 9 | [5 empty] | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029524 - Implantação da rede SAN dos data centers |  | Em andamento | 2024-2025 | samarone | 358 | 320 | [5 empty] | 27 | 71 | 128 | 41 | 8 | 11 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029632 - Avaliação de Centralização Infra Europa |  | Parado | 2024-2025 | samarone | 102 | 42 | [5 empty] | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Refresh Filiais |  | Concluído | 2025 | samarone | 200 | 39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação da Estratégia Solução de Virtualização Datacenter e filiais |  | Backlog | 2025 | samarone | 210 | 62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029810 - Implementar Infraestrutura IBM Power |  | Concluído | 2025 | samarone | 112 | 21 | [6 empty] | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029641 - LINHARES-Implantar e migrar nova Infra |  | Concluído | 2024-2025 | samarone | 56 | 19 | [6 empty] | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028810 - Revisão arquitetura dos parques Eólicos |  | Concluído | 2024-2025 | samarone | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029278 - TGM / Propor renovação infra servers | Foi tratado como melhoria devido a demora na aprovação da demanda | Concluído | 2024 | samarone
Organizar Infraestrutura de DevOPS do GitLab | Alocação PlataformOPs | Backlog | 2025 | samarone | 80 | 80 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029879 - SERTÃOZINHO-Implantar/Migrar Nova Infra |  | Concluído | 2025 | samarone | 55 | 23 | [8 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultorias para demandas de CFTV 2025 |  | Em andamento | 2025 | samarone | 24 | 47 | [8 empty] | 5 | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura para Projeto VMS - WDC | Tiago Martins | Concluído | 2025 | samarone | 8 | 12 | [8 empty] | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030150 - Infraestrutura Wireless WTD Betim - Expansão Fábrica |  | Parado | 2025 | samarone | 16 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orçamento WTD-Blumenau - Integração Novo Prédio |  | Não iniciado | 2025 | samarone | 7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria Topologia Parque EOL | Apoio Guilherme SEG | Concluído | 2025 | samarone | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servidor WTI |  | Concluído | 2025 | samarone | 10 | 13 | [9 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Balteau - Propor integração ao WEG.NET/ Amplicação Fábrica Itajubá |  | Cancelado | 2025 | samarone | 32 | 8 | [9 empty] | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalação Workstation MAGMA |  | Concluído | 2025 | samarone | 12 | 21.5 | [9 empty] | 2 | 1 | 7.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovação de Licenças VMware Filiais |  | Concluído | 2025 | samarone | 115 | 81 | [9 empty] | 10 | 32 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029880 - Agilidade processos WEGNET e Carve-out |  | Em andamento | 2025 | samarone | 3 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFTV Blumenau WTD / BRBNU004 - Substituição Servidor |  | Parado | 2025 | samarone | 4 | 5 | [10 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29900 - Boost e vulnerabilidade TRUTOPS |  | Concluído | 2025 | samarone | 10 | 10 | [9 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IR546834 Definição GPU WEG | CT - Consulta Tecnica | Em andamento | 2025 | samarone | 5 | 26 | [9 empty] | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orçamento WEG Manaus - Nova planta |  | Não iniciado | 2025 | samarone | 32 | 32 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030197 - WATT-Implantar/Migrar Nova Infra |  | Concluído | 2025 | samarone | 16 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030198 - INBLR / Propor renovação infra servers |  | Concluído | 2025 | samarone | 56 | 5 | [10 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servidor CFTV - Linhares |  | Concluído | 2025 | samarone | 8 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servidor CFTV - ITAJAI |  | Concluído | 2025 | samarone | 8 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servidor CFTV - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP |  | Parado | 2025 | samarone | 8 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029546 - CORP - VOLT Planning |  | Em andamento | 2025 | samarone | 1 | 147 | [10 empty] | 1 | 26 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orçamento/ implantação Manisa Turquia |  | Em andamento | 2025 | samarone | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFTV Corupá - Substituição Servidor |  | Em andamento | 2025 | samarone | 12 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nova planta fabril em QUMA (Parque Fabril III) |  | Parado | 2025 | samarone | 5 | 12 | [11 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000030178 - Nova Fabrica WTD Colombia |  | Parado | 2025 | samarone | 5 | 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avaliação de solução de backup da filial de Monte Alto |  | Concluído | 2025 | samarone | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resolução de problema Backup MXTIZ |  | Concluído | 2025 | samarone | 14 | 9 | [11 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação Infra Host VMWare INBLR |  | Concluído | 2025 | samarone | 43 | 43 | [12 empty] | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Telefonia Manaus |  | Concluído | 2025 | samarone | 3 | 3 | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avaliação de solução de backup da filial de Tizayuca |  | Em andamento | 2025 | samarone | 10 | 10 | [12 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servidores para Nova Arquitetura de Parques Eólicos |  | Em andamento | 2025 | samarone | 10 | 10 | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação Infra COBOG |  | Não iniciado | 2025 | samarone | 40 | 40 | [13 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação Infra MXALT |  | Não iniciado | 2025 | samarone | 40 | 40 | [13 empty] | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K2000 no Chile - criação de serv |  | Não iniciado | 2025 | samarone | 4 | 4 | [13 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on K7: Foram 66 horas de suporte
Note on Q7: 31 horas de Prospecção fornecedores

## Disponibilidade Equipe
| mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
Servers
Anderson
GAP | -19.2 | -26 | -10.8 | -1 | -22 | 56 | 79 | 124 | 100 | 68 | 124 | 140 | 148 | 140 | 148 | 140 | 156 | 148 | 156 | 164 | 140 | 108
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Esforço | 187.2 | 186 | 178.8 | 161 | 198 | 112 | 97 | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Claudio
GAP | 1.05 | -6 | -3 | -13.5 | 0 | 0 | 42.5 | 27 | 37 | 21 | 39 | 47 | 51 | 68 | 79 | 75 | 83 | 79 | 83 | 87 | 75 | 59
Horas Disp | 84 | 80 | 84 | 80 | 88 | 84 | 88 | 92 | 80 | 64 | 72 | 80 | 84 | 80 | 84 | 80 | 88 | 84 | 88 | 92 | 80 | 64
Esforço | 82.95 | 86 | 87 | 93.5 | 88 | 84 | 45.5 | 65 | 43 | 43 | 33 | 33 | 33 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
David
GAP | -20 | -87 | -82 | -3 | 10 | -13 | -16 | -5 | 23 | 28 | 77 | 133 | 141 | 133 | 141 | 133 | 149 | 141 | 149 | 157 | 133 | 101
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Esforço | 188 | 247 | 250 | 163 | 166 | 181 | 192 | 189 | 137 | 100 | 67 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Giovani
GAP | -85 | -23 | -6 | -43 | 78 | 98 | 163 | 172 | 152 | 120 | 136 | 152 | 160 | 152 | 160 | 152 | 168 | 160 | 168 | 176 | 152 | 120
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Esforço | 253 | 183 | 174 | 203 | 98 | 70 | 13 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Piccoli
GAP | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0 | -1.35 | -0.65 | 0.25 | -3.75 | -3.35 | 1.95 | 3.55 | 4.35 | 3.55 | 5.75 | 6.5 | 8.1 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 6.5 | 3.3
Horas Disp | 16.8 | 16 | 16.8 | 16 | 17.6 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 16 | 17.6 | 14.4 | 16 | 16.8 | 16 | 16.8 | 16 | 17.6 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 16 | 12.8
Esforço | 16.8 | 13.6 | 14.4 | 15.6 | 17.6 | 18.15 | 18.25 | 18.15 | 19.75 | 20.95 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 11.05 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
Samarone
GAP | 0 | -9 | -2 | -31 | -55 | 58 | 125 | 150 | 94 | 62 | 122 | 138 | 146 | 138 | 146 | 138 | 154 | 146 | 154 | 162 | 138 | 106
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Esforço | 168 | 169 | 170 | 191 | 231 | 110 | 51 | 34 | 66 | 66 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Equipe
GAP | -123.15 | -148.6 | -101.4 | -91.1 | 11 | 197.65 | 392.85 | 468.25 | 402.25 | 295.65 | 499.95 | 613.55 | 650.35 | 634.55 | 679.75 | 644.5 | 718.1 | 681.3 | 718.1 | 754.9 | 644.5 | 497.3
Horas Disp | 772.8 | 736 | 772.8 | 736 | 809.6 | 772.8 | 809.6 | 846.4 | 736 | 593.6 | 662.4 | 736 | 772.8 | 736 | 772.8 | 736 | 809.6 | 772.8 | 809.6 | 846.4 | 736 | 588.8
Esforço | 895.95 | 884.6 | 874.2 | 827.1 | 798.6 | 575.15 | 416.75 | 378.15 | 333.75 | 297.95 | 162.45 | 122.45 | 122.45 | 101.45 | 93.05 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5
Plataform Ops
Piccoli
GAP | 0 | 21.6 | 21.6 | 3.6 | 0 | -12.15 | -5.85 | 2.25 | -33.75 | -30.15 | 17.55 | 31.95 | 39.15 | 31.95 | 51.75 | 58.5 | 72.9 | 65.7 | 72.9 | 80.1 | 58.5 | 29.7
Horas Disp | 151.2 | 144 | 151.2 | 144 | 158.4 | 151.2 | 158.4 | 165.6 | 144 | 158.4 | 129.6 | 144 | 151.2 | 144 | 151.2 | 144 | 158.4 | 151.2 | 158.4 | 165.6 | 144 | 115.2
Esforço | 151.2 | 122.4 | 129.6 | 140.4 | 158.4 | 163.35 | 164.25 | 163.35 | 177.75 | 188.55 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 99.45 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5
Claudio
GAP | 1.05 | -6 | -3 | -13.5 | 0 | 0 | 42.5 | 27 | 37 | 21 | 39 | 47 | 51 | 68 | 79 | 75 | 83 | 79 | 83 | 87 | 75 | 59
Horas Disp | 84 | 80 | 84 | 80 | 88 | 84 | 88 | 92 | 80 | 64 | 72 | 80 | 84 | 80 | 84 | 80 | 88 | 84 | 88 | 92 | 80 | 64
Esforço | 82.95 | 86 | 87 | 93.5 | 88 | 84 | 45.5 | 65 | 43 | 43 | 33 | 33 | 33 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Equipe
GAP | 1.05 | 15.6 | 18.6 | -9.9 | 0 | -12.15 | 36.65 | 29.25 | 3.25 | -9.15 | 56.55 | 78.95 | 90.15 | 99.95 | 130.75 | 133.5 | 155.9 | 144.7 | 155.9 | 167.1 | 133.5 | 88.7
Horas Disp | 235.2 | 224 | 235.2 | 224 | 246.4 | 235.2 | 246.4 | 257.6 | 224 | 222.4 | 201.6 | 224 | 235.2 | 224 | 235.2 | 224 | 246.4 | 235.2 | 246.4 | 257.6 | 224 | 179.2
Esforço | 234.15 | 208.4 | 216.6 | 233.9 | 246.4 | 247.35 | 209.75 | 228.35 | 220.75 | 231.55 | 145.05 | 145.05 | 145.05 | 124.05 | 104.45 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5

## DisponibxApontamentos
| mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
Servers
Anderson
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Apontamento horas | 187 | 186 | 179.3
Claudio
Horas Disp | 84 | 80 | 84 | 80 | 88 | 84 | 88 | 92 | 80 | 64 | 72 | 80 | 84 | 80 | 84 | 80 | 88 | 84 | 88 | 92 | 80 | 64
Apontamento horas | 85 | 80 | 87.1
David
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Apontamento horas | 188 | 237 | 250
Giovani
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Apontamento horas | 253 | 183 | 174.1
Piccoli
Horas Disp | 16.8 | 16 | 16.8 | 16 | 17.6 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 16 | 17.6 | 14.4 | 16 | 16.8 | 16 | 16.8 | 16 | 17.6 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 16 | 12.8
Apontamento horas | 16.8 | 16 | 16.8
Samarone
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Apontamento horas | 168 | 168 | 168
Meses | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-02
Horas Disp | 772.8 | 736 | 772.8 | 736 | 809.6 | 772.8 | 809.6 | 846.4 | 736 | 593.6 | 662.4 | 736 | 772.8 | 736 | 772.8 | 736 | 809.6 | 772.8 | 809.6 | 846.4 | 736 | 588.8
Apontamento horas | 897.8 | 870 | 875.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plataform Ops
Piccoli
Horas Disp | 151.2 | 144 | 151.2 | 144 | 158.4 | 151.2 | 158.4 | 165.6 | 144 | 158.4 | 129.6 | 144 | 151.2 | 144 | 151.2 | 144 | 158.4 | 151.2 | 158.4 | 165.6 | 144 | 115.2
Apontamento horas | 151.2 | 160 | 151.2
Claudio
Horas Disp | 84 | 80 | 84 | 80 | 88 | 84 | 88 | 92 | 80 | 64 | 72 | 80 | 84 | 80 | 84 | 80 | 88 | 84 | 88 | 92 | 80 | 64
Apontamento horas | 85 | 80 | 87.1
Meses | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-02
Horas Disp | 235.2 | 224 | 235.2 | 224 | 246.4 | 235.2 | 246.4 | 257.6 | 224 | 222.4 | 201.6 | 224 | 235.2 | 224 | 235.2 | 224 | 246.4 | 235.2 | 246.4 | 257.6 | 224 | 179.2
Apontamento horas | 236.2 | 240 | 238.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esforço Individual Mês | [9 empty] | Esforço Individual Mês
| Anderson | Claudio | David | Giovani | Piccoli | Samarone |  |  |  |  | Claudio | Piccoli
| 179.5 | 87.1 | 250 | 174.1 | 16.8 | 168 |  |  |  |  | 87.1 | 151.2