## Backlog
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
GAP | [5 empty] | 1984 | 128 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 176
Horas disponíveis | [5 empty] | 1984 | 128 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 176
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEG - Information Security
Blue Team & DevSecOps

## Guilherme
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/262 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
GAP | [5 empty] | 42.3 | 4.15 | 3.9 | 5.35 | 2 | -8.6 | -10.5 | -15 | -4 | 0 | -34 | -2 | 8 | 19 | 28 | 36 | 16 | -6 | 83 | 99 | 107 | 115 | 123 | 115 | 131 | 123 | 131 | 139 | 115 | 83
Horas disponíveis | [5 empty] | 2760 | 176 | 168 | 184 | 160 | 120 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 2717.7 | 171.85 | 164.1 | 178.65 | 158 | 128.6 | 154.5 | 175 | 172 | 160 | 202 | 162 | 168 | 149 | 148 | 148 | 144 | 134 | 61 | 61 | 61 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
SEG - Information Security
Blue Team & DevSecOps
DTI_XX (Tarefa Administrativa, Rotina, Treinamento, ...) |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 249 | 248.05 | 16.45 | 8 | 14 | 15 | 8.7 | 8.7 | 15 | 17 | 25.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
DTI_Suporte |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 645 | 217.7 | 8 | 25 | 21 | 30 | 6.3 | 14 | 10 | 10.4 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
DTI_Consultoria (Apoio Equipe/ Outras seções/ Depto) |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 34.15 | 44.95 | 3.15 | 1 | 6.5 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 9.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
DTI_Ausencia |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 10.2 | 19.1 | 0.2 | 10 | 0.4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Vulnerabilidades |  | Concluído | 2024-2025 | guilhermewg | 38.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Vulnerabilidades |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 36 | 39.4 | [5 empty] | 6.4 | 0 | 8.5 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
DTI_Férias |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg |  | 24 | [5 empty] | 24
Suporte Proxy |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 67.25 | 35.65 | 0.45 | 2.5 | 0.3 | 1 | 3 | 0.1 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Suporte AntiSpam |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 63.5 | 30.5 | 0 | 2.5 |  | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Suport Antivirus |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 26 | 29 |  |  |  | 2 | 0 | 4.5 | 2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Suporte Splunk |  | Em andamento | 2025 | guilhermewg |  | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suporte Firewall + Suporte IPS |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 85.25 | 46.35 | 8.25 | 5 | 2 | 5 | 2.7 | 0.2 | 5 | 0.7 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Suporte PAM | Sob demanda | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rotinas Tarefas Qualys |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 61 | 62.2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 1.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Score de Risco (Security Score card) |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 163.95 | 110.25 | 3.15 | 22 | 12 | 10 | 1.8 | 2.5 | 10 | 4 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Consultoria Parques Eólicos | Sob demanda | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 4.75 | 41.65 | 4.25 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Fatos Relevantes |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 131 | 94.15 | 10.45 | 4 | 1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 5 | 0.6 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Incidentes de Segurança |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 68 | 46.1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consulta Tecnica |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 103 | 72.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3.1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reunião EY e SCUNNA |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 6 | 96.1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.4 | 4.7 | 8 | 4.5 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avaliações de Segurança no Negócio | Sob demanda | Concluído | 2024-2025 | guilhermewg | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pós Implantação - 1000027221-Integração de infraestrutura ZEST Africa |  | Concluído | 2024-2025 | guilhermewg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avaliações de Segurança no Negócio |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 24 | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estruturação de Segurança no Negócio | Sob demanda | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualizar WEB Gateway | Sob demanda | Concluído | 2024-2025 | guilhermewg | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rotinas Sustentação VPN |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 63.4 | 116.9 |  |  |  |  | 27.4 | 10.2 | 3 | 14 | 11.3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação Parque EOL Brotas de Macaúbas- BMB |  | Concluído | 2024-2025 | guilhermewg | 57.5 | 39.95 | 4.5 | 13 | 2.45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT RITM6399195 -1000029387-Estudo RH 100% Digital | Dorval Finta | Concluído | 2024 | guilhermewg | 3.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auditoria de Usuários |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 27.2 | 21.2 |  |  | 1.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program |  | Em andamento | 2024-2025 | guilhermewg | 160 | 234.7 | 5.4 | 12 | 60 | 24 | 37.4 | 25.2 | 13 | 22 | 13.7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028810 - Revisão arquitetura dos parques Eólicos |  | Concluído | 2024-2025 | guilhermewg | 75 | 50.8 | 0 | 5 | 9.1 | 20 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028825 - Evolução do SOC | Não possui horas alocadas | Concluído | 2024 | guilhermewg | 33 | 27.5 | 8 | 13 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029305 - Renovação e atualização da solução VPN |  | Em andamento | 2024 | guilhermewg | 152 | 154.7 | 9 | 25 | 15 | 20 | 1 | 7.7 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000027623 - Evolução atualização/substituição Jira | Não possui horas alocadas | Concluído | 2024 | guilhermewg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028723 - Arquitetura de Conectividade SDWAN | Não possui horas alocadas | Concluído | 2024 | guilhermewg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000029477 - Cluster Ansys Linux |  | Concluído | 2024-2025 | guilhermewg | 10 | 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000026814 - Processo de Segurança para Fornecedores |  | Concluído | 2024 | guilhermewg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Férias |  | Concluído | 2024 | guilhermewg | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029112 - Update de Sistemas Operacionais Servidor | Alocação SGI | Concluído | 2024 | guilhermewg | 8 | 13.8 |  |  | 5.3 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT Capacitação de rede industrial - Injeção WLI |  | Parado | 2024 | guilhermewg | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CT IR534311 - GTMS Análise de Segurança |  | Concluído | 2024 | guilhermewg | 4 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000028723 - Arquitetura de Conectividade SDWAN |  | Concluído | 2025 | guilhermewg | 20 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029546 - CORP - VOLT Planning |  | Em andamento | 2025 | guilhermewg | 60 | 50.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.5 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029894 - Implantação do novo SOC |  | Em andamento | 2025 | guilhermewg | 120 | 76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação KPI Blue Team |  | Em andamento | 2025 | guilhermewg | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análise/Aprovação Acessos Críticos de Segurança |  | Em andamento | 2025 | guilhermewg | 24 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificação Caixa e-mail SOC e BlueTeam |  | Em andamento | 2025 | guilhermewg | 12 | 10.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029905 - Gestão de Vulnerabilidade |  | Em andamento | 2025 | guilhermewg | 455 | 498.5 | [5 empty] | 15 | 50 | 68.5 | 55 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reestruturação do TLT |  | Backlog | 2025 | guilhermewg | 73 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura para Projeto VMS - WDC |  | Em andamento | 2025 | guilhermewg | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAIZEN 2025 |  | Em andamento | 2025 | guilhermewg | 28 | 20.7 | [7 empty] | 0 | 0.7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on I36: Havia sido previsto 24 horas
Note on J36: Havia sido alocado 24 horas para o mês de Out, mas o recurso informou que será por volta de 60 horas
Note on L36: Alocação feita pelo projeto

## Jean
Epic | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/262 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
GAP | [5 empty] | 91.25 | 40 | -10.05 | -11.95 | 4 | -24 | 0.25 | -3 | 2 | 3 | 19 | 32 | 40 | 16 | -16 | 43 | 59 | 67 | 75 | 83 | 75 | 91 | 83 | 91 | 99 | 75 | 43
Horas disponíveis | [5 empty] | 2232 | 160 | 120 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Total de esforço (hrs) | [5 empty] | 2140.75 | 120 | 130.05 | 155.95 | 156 | 192 | 159.75 | 171 | 158 | 173 | 149 | 144 | 144 | 144 | 144 | 101 | 101 | 101 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
SEG - Information Security
Blue Team & DevSecOps
DTI_XX (Tarefa Administrativa, Rotina, Treinamento, ...) |  | Em andamento | 2024-2025 | jeanch | 210 | 271.4 | 15 | 27.9 | 22.5 | 15 | 21 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
DTI_Suporte |  | Em andamento | 2024-2025 | jeanch | 560 | 291 | 40 | 15 | 25.5 | 30 | 18.3 | 12.2 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
DTI_Consultoria (Apoio Equipe/ Outras seções/ Depto) |  | Em andamento | 2024-2025 | jeanch | 28 | 46.2 | 2 | 6 | 7.7 | 2 | 2.5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
DTI_Vulnerabilidades |  | Em andamento | 2024-2025 | jeanch | 70 | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
DTI_Férias |  | Em andamento | 2024-2025 | jeanch | 88 | 88 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausencia |  | Em andamento | 2024-2025 | jeanch | 2.7 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suporte Splunk |  | Em andamento | 2025 | jeanch | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultas Técnicas |  | Em andamento | 2024-2025 | jeanch | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Rotinas Sustentação VPN |  | Em andamento | 2024-2025 | jeanch | 0 | 16.4 | 0 | 0.5 | 5.1 | 0 | 1.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028825 - Evolução do SOC |  | Concluido | 2024 | jeanch | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028872 - Segurança de rede em multicloud |  | Concluido | 2024 | jeanch | 60 | 97.3 | 40 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WPA ¦ Suporte e Sustentação |  | Em andamento | 2024 | jeanch | 3.65 | 3.65 |  | 1.25 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auditoria de usuários |  | Em andamento | 2024-2025 | jeanch | 24 | 51.2 | 0 | 0 | 5.7 | 2 | 16.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1000029894 - Implantação do novo SOC |  | Em andamento | 2025 | jeanch | 240 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação KPI Blue Team |  | Backlog | 2025 | jeanch | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualizações ferramentas SEG |  | Backlog | 2025 | jeanch | 120 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Score de Risco (Security Score card) |  | Em andamento | 2025 | jeanch | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Incidentes de Segurança |  | Em andamento | 2024-2025 | jeanch | 101.1 | 101.1 | 0 | 1.7 | 7.8 | 5 | 7.1 | 15.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Tratamento de Fatos Relevantes |  | Em andamento | 2024-2025 | jeanch | 117.3 | 117.3 | 0 | 6.8 | 19 | 20 | 3.5 | 1 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Análise/Aprovação Acessos Críticos de Segurança |  | Em andamento | 2024-2025 | jeanch | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificação Caixa e-mail SOC e BlueTeam |  | Em andamento | 2024-2025 | jeanch | 22.35 | 22.35 | 0 | 0.5 | 2.35 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reunião EY e SCUNNA |  | Em andamento | 2024-2025 | jeanch | 65.3 | 65.3 | 8 | 2 | 4.5 | 8 | 3.5 | 2.3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Suport Antivirus |  | Em andamento | 2025 | jeanch | 57.3 | 57.3 | 0 | 0.2 | 3.7 | 5 | 6.3 | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suporte Proxy |  | Em andamento | 2025 | jeanch | 104.65 | 104.65 | 0 | 2.7 | 5.45 | 5 | 51.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suporte AntiSpam |  | Em andamento | 2025 | jeanch | 40.9 | 40.9 | 0 | 2.7 | 3.5 | 5 | 0.7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Suporte Firewall + Suporte IPS |  | Em andamento | 2025 | jeanch | 119.6 | 119.6 | 0 | 5.5 | 6.1 | 5 | 12.8 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suporte Qualys |  | Em andamento | 2025 | jeanch | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Avaliar e Criar perfil no CISCO WISE para VPN com SSH para desenvolvedores que uutilizarão mecanismos de "remote development" com Intellij ou VScode. |  | Backlog | 2025 | jeanch | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto de Segurança Multicloud - Pendencias |  | Parado | 2025 | jeanch | 20 | 9.25 |  |  | 5.45 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implantação Parque EOL Brotas de Macaúbas- BMB |  | Concluido | 2024-2025 | jeanch | 80 | 59 |  |  | 0 | 10 | 16.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028300 - Marathon Program |  | Em andamento | 2024-2025 | jeanch | 20 | 41.1 |  |  |  | 20 | 19.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reestruturação do TLT |  | Backlog | 2025 | jeanch | 73 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAIZEN 2025 |  | Em andamento | 2025 | jeanch | 23 | 8 |  |  |  |  | 1.6 | 3.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suporte Akamai WAF CDN DNS |  | Em andamento | 2025 | jeanch | 1.7 | 7.85 |  |  |  |  | 1.7 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestrutura para Projeto VMS - WDC |  | Concluido | 2025 | jeanch | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Eólico Statkraft - Estruturação TI |  | Em andamento | 2025 | jeanch | 22 | 26 |  |  |  |  | 0 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementação segurança Filial US-Heresite |  | Em andamento | 2025 | jeanch | 60 | 27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reavaliar Fluxo de Saída de E-mails |  | Em andamento | 2025 | jeanch | 8 | 8 | [6 empty] | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bitsight WEG SOC - Findings |  | Em andamento | 2025 | jeanch |  | 0
Instalação de Ferramentas de Gerenciamento de GPUs |  | Em andamento | 2025 | jeanch |  | 0

## Josélio
Epic | Classificação | Ações | Status | Due Date | Assignee | Estimated effort | Planned effort | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/262 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
GAP | [6 empty] | -69.95 | -29.7 | -10.6 | -13.5 | -15 | -34.8 | 5.45 | 10 | -6.6 | -27.2 | -40 | -10 | -6 | 56 | 3 | 13 | 6 | 30 | 48 | 64 | 72 | 80 | 88 | 80 | 96 | 88 | 96 | 104 | 80 | 48
Horas disponíveis | [6 empty] | 2824 | 176 | 168 | 184 | 160 | 144 | 184 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Total de esforço (hrs) | [6 empty] | 2893.95 | 205.7 | 178.6 | 197.5 | 175 | 178.8 | 178.55 | 150 | 174.6 | 187.2 | 208 | 170 | 182 | 112 | 173 | 171 | 154 | 98 | 96 | 96 | 96 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
SEG - Information Security
Blue Team & DevSecOps
DTI_XX (Tarefa Administrativa, Rotina, Treinamento, ...) | Atividades DTI |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 265 | 210.5 | 15 | 8.1 | 21.5 | 25 | 20.5 | 4.2 | 5 | 11 | 6.2 | 9 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
DTI_Suporte | Atividades DTI |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 614 | 446.4 | 31 | 20 | 73 | 60 | 54.3 | 35 | 5 | 26.2 | 10.4 | 1.5 | 10 | 5 | 10 | 40 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
DTI_Consultoria (Apoio Equipe/ Outras seções/ Depto) | Atividades DTI |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 15 | 45.25 | 5 | 1 | 3.35 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7.4 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
DTI_Férias | Atividades DTI |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 120 | 192 | [5 empty] | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DTI_Ausência | Atividades DTI |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 0.5 | 2 | [5 empty] | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 0
DTI_Vulnerabilidades | Atividades DTI |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 70 | 34.5 |  |  |  | 5 |  | 3.5 | 8 | 2.5 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Suport Antivirus | Suporte |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 177 | 168.7 | 17 | 20 | 5 | 10 | 23.2 | 9.5 | 3 | 10 | 2.5 | 3.5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Suporte Splunk | Suporte |  | Em andamento | 2025 | joseliok |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suporte Proxy | Suporte |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 85.8 | 93.8 | 5.4 | 3 | 9.4 | 5 | 12.2 | 5 | 1 | 10.2 | 7.3 | 2.3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Suporte AntiSpam | Suporte |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 61 | 51.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6.2 | 1 | 1.5 | 3.3 | 1.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Suporte Firewall + Suporte IPS | Suporte |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 61 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Agentes McAfee em Estações | Rotina |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Score de Risco (Security Score card) | Rotina |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 43 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Tratamento de Fatos Relevantes | Rotina |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 193 | 193.4 | 12 | 35 | 6 | 0 | 16.7 | 17 | 5 | 21.3 | 9.3 | 8.1 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Tratamento de Incidentes de Segurança | Rotina |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 83.35 | 176.15 | 20.2 | 0 | 3.15 | 0 |  | 1.5 | 2 | 15.1 | 19 | 15.2 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Patch Management | Rotina |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok |  | 1.15 | [5 empty] | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reunião EY e SCUNNA | Rotina |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 109.8 | 99.2 | 1.2 | 4.5 | 4.1 | 4 | 1.5 | 8.5 | 4 | 7.7 | 4.7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Fortimail - Integração com O365 | Rotina |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consulta Técnica | Solicitação de Serviço |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Evento - FAL.CO + Relat viagem |  |  | Concluído | 2024 | joseliok | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
WPA ¦ Suporte e Sustentação |  |  | Concluído | 2024 | joseliok |  | 0
1000028300 - Marathon Program | Demanda |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 208.5 | 248.8 | 77.5 | 35 | 65 | 48 | 11 | 2 | 4 | 1-,5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028838 - Gerenciamento de Vulnerabilidades |  |  | Concluído | 2024 | joseliok | 31.6 | 25.6 | 1.1 | 0.5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028741 - PME 5.3 Recomendações BIA 2023 | Não possui atividades Jira |  | Concluído | 2024 | joseliok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028825 - Evolução do SOC |  |  | Concluído | 2024 | joseliok | 21.8 | 19.8 | 5.3 | 1.5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028938 - Tecnologia d controle d uso da internet | Não possui atividades Jira |  | Concluído | 2024 | joseliok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000028951 - Renovação licenciamento antivírus e EDR | Aguardando receber as licenças |  | Concluído | 2024 | joseliok | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029546 - CORP - VOLT Planning | Demanda |  | Backlog | 2025 | joseliok | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029894 - Implantação do novo SOC | Demanda |  | Em andamento | 2025 | joseliok | 432 | 459.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 49 | 101.2 | 157.7 | 80 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação KPI Blue Team | Melhoria |  | Backlog | 2025 | joseliok | 20 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação de um processo de Mapeamento de Riscos, Mitigatórios e Resposta a Incidentes | Melhoria |  | Backlog | 2025 | joseliok | 40 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualizações ferramentas SEG | Rotina |  | Backlog | 2025 | joseliok | 85 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análise/Aprovação Acessos Críticos de Segurança | Rotina |  | Em andamento | 2025 | joseliok | 24 | 17.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificação Caixa e-mail SOC e BlueTeam | Rotina |  | Em andamento | 2025 | joseliok | 13 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auditoria de usuários | Solicitação de Serviço |  | Em andamento | 2024-2025 | joseliok | 24 | 35.2 |  |  |  | 0 | 11.2 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029880 - Agilidade processos WEGNET e Carve-out | Demanda |  | Em andamento | 2025 | joseliok | 440 | 130 | [6 empty] | 13 | 5.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renovação de licença e suporte dos Firewalls, Trend e Crowdstrike | Melhoria | Recurso Ademar | Em andamento | 2025 | joseliok | 12 | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POC Security Awareness | Melhoria |  | Em andamento | 2025 | joseliok | 5 | 5 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reestruturação do TLT | Melhoria |  | Em andamento | 2025 | joseliok | 73 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000029979 - Cybersecurity in Business | Demanda |  | Em andamento | 2025 | joseliok | [9 empty] | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEG-Renovação do Web Gateway | Melhoria |  | Em andamento | 2025 | joseliok | [12 empty] | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on J28: Alocação prevista 48 hrs
Note on K28: Haviam sido alocadas 48 horas e foi apontado um esforço maior
Note on M28: Não foram alocadas horas em dez, alocamos para garator esforço no projeto

## Disponibilidade Equipe
| mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/262 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
Guilherme
GAP | -4 | 0 | -34 | -2 | 8 | 19 | 28 | 36 | 16 | -6 | 83 | 99 | 107 | 115 | 123 | 115 | 131 | 123 | 131 | 139 | 115 | 83
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Esforço | 172 | 160 | 202 | 162 | 168 | 149 | 148 | 148 | 144 | 134 | 61 | 61 | 61 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Jean
GAP | -24 | 0.25 | -3 | 2 | 3 | 19 | 32 | 40 | 16 | -16 | 43 | 59 | 67 | 75 | 83 | 75 | 91 | 83 | 91 | 99 | 75 | 43
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Esforço | 192 | 159.75 | 171 | 158 | 173 | 149 | 144 | 144 | 144 | 144 | 101 | 101 | 101 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
Josélio
GAP | -6.6 | -27.2 | -40 | -10 | -6 | 56 | 3 | 13 | 6 | 30 | 48 | 64 | 72 | 80 | 88 | 80 | 96 | 88 | 96 | 104 | 80 | 48
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Esforço | 174.6 | 187.2 | 208 | 170 | 182 | 112 | 173 | 171 | 154 | 98 | 96 | 96 | 96 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Total Equipe
GAP | -34.6 | -26.95 | -77 | -10 | 5 | 94 | 63 | 89 | 38 | 8 | 174 | 222 | 246 | 270 | 294 | 270 | 318 | 294 | 318 | 342 | 270 | 174
Horas Disp | 504 | 480 | 504 | 480 | 528 | 504 | 528 | 552 | 480 | 384 | 432 | 480 | 504 | 480 | 504 | 480 | 528 | 504 | 528 | 552 | 480 | 384
Esforço | 538.6 | 506.95 | 581 | 490 | 523 | 410 | 465 | 463 | 442 | 376 | 258 | 258 | 258 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210

## DisponibxApontamentos
| mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/262 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26
Guilherme
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Apontamento horas | 172 | 160 | 189 | 164.6
Jean
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Apontamento horas | 192.5 | 179.8 | 202.3 | 200.6
Josélio
Horas Disp | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128 | 144 | 160 | 168 | 160 | 168 | 160 | 176 | 168 | 176 | 184 | 160 | 128
Apontamento horas | 185 | 187 | 208.7 | 182.7
Meses | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 2025-06-03
Horas Disp | 504 | 480 | 504 | 480 | 528 | 504 | 528 | 552 | 480 | 384 | 432 | 480 | 504 | 480 | 504 | 480 | 528 | 504 | 528 | 552 | 480 | 384
Apontamento horas | 549.5 | 526.8 | 600 | 547.9
Esforço Individual Mês
[12 empty] | Guilherme | Jean | Josélio
[12 empty] | 189 | 202.3 | 208.7